## Proyectos Nivel 1
Código | Ventana | Nombre corto | Nombre | RUC | Razón Social | Tipo de subdonación | Proyecto Nivel 0 relacionado (identificador) | Proyecto Nivel 0 relacionado (alias) | Proyecto nivel 1 (identificador) | Proyecto nivel 1 (alias) | Año inicio | Fecha de inicio | Fecha de cierre | Adenda | Nueva fecha de cierre | Estado | Tipo de Intervención | Oficina a Cargo del Seguimiento | Objetivo general | Línea de Negocio | Beneficiarios | Eje Temático | Ámbito de intervención | Ubicación (identificador) | Ubicación (alias) | Localidad (identificador) | Localidad (alias) | Fuente de financiamiento | Monto Total Subproyecto (PEN) | Monto Subdonación (PEN) | Monto de Contrapartida (PEN) | Monto Sinergias y Otros | Jefe (a) / Coordinador (a) de Proyecto | Logros Acumulados | Ubicación web | Convenio subdonación | Adenda (si existe) | Ejecutor | Monto del donante | Documentos Adicionales al Convenio | Enlace de archivo del poligono de la IL | Enlace de Acta de Comité Local establecido
CUS202501 | Ventana 2 | Cock of the rock | Energía limpia e infraestructura verde para el ecoturismo en la Zona de Amortiguamiento del Manu | 20601761310 | Cock Of The Rock Lodge S.A.C. - CORL S.A.C | Nivel 1 | 145 | EBBF Amazonía |  |  | 2025 | 01-09-2025 | 31-08-2026 | No |  | En ejecución | Sub Proyecto | UGP | Implementar mejoras en infraestructura, servicios y capacidades operativas de “Cock of the Rock Lodge” mediante inversiones sostenibles en energía limpia, conectividad, equipamiento y formación del capital humano local, con el fin de duplicar la ocupabilidad al segundo año de operación, generar empleos temporales y permanentes, y contribuir activamente a la conservación del bosque amazónico a través de un modelo de turismo responsable. | Turismo |  | Mitigación al Cambio Climático; Bionegocios y emprendimientos sostenibles | Amazonía | 81106 | CUSCO, PAUCARTAMBO, KOSÑIPATA |  |  | Bio Inversión Amazónica (EBBF Amazonía) | 222440 | 180000 | 42440 |  | Daniel Blanco |  |  | CONVENIO_FINANC(2)._CORL_S.A.C..pdf
CEPF-116929 |  | ACCA | Reducción de amenazas mediante tecnología y gobernanza comunitaria de mujeres en Kosñipata. |  |  | Nivel 1 | 178 | CEPF 3.2 - Pequeñas Donaciones |  |  | 2025 | 15-04-2025 | 15-11-2025 | No |  | Cerrado | Sub Proyecto | UGP | Fortalecer las capacidades de las mujeres en 2 comunidades campesinas y una asociación de jóvenes para proteger sus territorios dentro del KBA Kosñipata con el uso de tecnologia y gobernanza. | Otros |  | Conservación de Bosques y Paisajes | Andina | 81106 | CUSCO, PAUCARTAMBO, KOSÑIPATA |  |  | Profonanpe | 50000 | 50000 |  |  | Diana Fernandez | El proyecto ha impulsado un proceso de empoderamiento femenino y fortalecimiento de capacidades locales en el KBA Kosñipata. A la fecha, 19 mujeres de las comunidades Juan Velasco Alvarado, Jajahuana y de la Asociación de Jóvenes de Alto Pilcomayo han sido capacitadas en el uso de drones y herramientas tecnológicas de monitoreo ambiental, así como en el conocimiento y defensa de su derecho a un ambiente sano. Estas mujeres lideran actualmente acciones de vigilancia y control en sus territorios, marcando un precedente en la participación activa de las mujeres en la conservación de la biodiversidad y en la lucha contra los delitos ambientales en el Perú. Asimismo, haber adquirido conocimientos, les ha permitido realizar al menos 1 monitoreo con el uso de la tecnología en sus territorios, y con el acompañamiento técnico de ACCA, post proyecto. A octubre del 2025, como parte del fortalecimiento del enfoque de género de ACCA, ha logrado obtener 12 puntos de 20 y ha implementado 3 de 7 medidas del plan de acción de Género. Esta puntuación demuestra que ACCA ha logrado institucionalizar la política de género en la organización, ha capacitado al 75% de su personal en el enfoque de género y el 100% del personal conoce de qué se trata la política de género, así como también quienes conforman el Comité de Enfoque de Género, para la atención de denuncias o quejas al respecto. |  | ACCA-Convenio_Pequena_donacion_CEPF_3.2_firma_1_R_.pdf
CEPF-116926 |  | Oso Dorado | Fortalecimiento de iniciativas comunitarias para la protección del hábitat del Mono Choro de Cola Amarilla en el corredor Noreste del Perú. |  | Asociación de Conservación Oso Dorado Hierba Buena Allpayacu (ACODHBA) | Nivel 1 | 178 | CEPF 3.2 - Pequeñas Donaciones |  |  | 2025 | 15-04-2025 | 15-11-2025 | Sí |  | Cerrado | Sub Proyecto | UGP | Reducción significativa de las amenazas al hábitat del mono choro de cola amarilla en el Corredor Noreste del Perú, a través de la implementación de acciones estratégicas que incluyan la prevención del tráfico ilegal de fauna silvestre, promoción del turismo sostenible, impulso de la producción artesanal, fortalecimiento de capacidades de gestión en las ACPs y la equidad de género. | Otros |  | Conservación de Bosques y Paisajes | Amazonía | 10304 | AMAZONAS, BONGARA, COROSHA |  |  | Profonanpe | 56455.4 | 49999.82 | 6455.58 |  | Silvia Valle Rojas | Componente 1: “Implementación de estrategias colaborativas entre ciudadanía, empresas de transporte locales y las autoridades competentes de Amazonas para la prevención del tráfico ilegal de fauna silvestre, con especial énfasis en el mono choro de cola amarilla y otras especies en peligro de extinción”. Se elaboró 01 base de datos con información de empresas de transporte que operaban en rutas de alto riesgo de tráfico de fauna en Amazonas, identificándose 02 empresas clave: la Empresa de Transporte y Turismo Sol Amazonense y la Empresa de Transporte Evangelio Poder de Dios, con quiénes se evaluaron acciones previas frente al tráfico de fauna mediante encuestas y entrevistas a directivos y trabajadores. En consecuencia de los esfuerzos realizados por la ACODHBA, se logró la suscripción de acuerdos con la Autoridad Regional Ambiental de Amazonas - ARA, la Empresa de Transporte y Turismo Sol Amazonense - ETTSA y la Empresa de Transporte Evangelio Poder de Dios, donde se reunieron el Ing. General de la ARA y los gerentes de ambas empresas para la firma de compromisos por la continuidad del trabajo interinstitucional con la ACODHBA, con el fin de prevenir y combatir el tráfico ilegal de vida silvestre a través de acciones de sensibilización, vigilancia y denuncia oportuna, resultando en un hito importante para la difusión y prevención contra este delito. Asimismo, se desarrolló 01 estrategia comunicacional que incluyó una activación presencial en el marco del Raymi Llaqta en Chachapoyas donde la participación en la Feria “Cultura Viva 2025”, permitió llegar a un público amplio compuesto por visitantes locales, turistas, representantes institucionales y medios de comunicación; además, el diseño de materiales educativos, propuestas gráficas para redes sociales, una interfaz web y una capacitación dirigida a la empresa de transporte Evangelio Poder de Dios, con un total de 11 participantes (07 hombres y 04 mujeres), mientras que para la Empresa de transporte y turismo Sol Amazonense, se contó con un total de 22 personas (17 hombres y 05 mujeres). Componente 2: “Monitoreo y vigilancia comunitaria del mono choro de cola amarilla y mono nocturno andino para el ACP Copallin, Concesión de Conservación Cerro el Adobe, ACP Hierba Buena Allpayacu e implementación de 02 nuevos comités para el ACP Pampas del Burro y ACP Los Chilchos”. Se realizaron 04 monitoreos poblacionales y vigilancia comunitaria que se llevaron a cabo de junio a octubre, por 04 días mensuales, para la ACP Copallin no se obtuvo registro de mono choro cola amarilla y para mono nocturno andino se obtuvo una tasa de encuentro de 0,12 grup/km; en la Concesión para Conservación Cerro el adobe se obtuvo 0,0013 grup/km para mono choro y mono nocturno de 0,11 grup/km , en el ACP Hierba Buena Allpayacu, se calculó 0.047 grup/km y mono nocturno andino de 0,16 grup/km. La evaluación de los comités de monitoreo mostró mayor participación del grupo etario de 31 a 40 años y menor presencia en menores de 30. A nivel de género, el comité de Copallín, con 7 integrantes, mantuvo la participación exclusivamente masculina; el de Corosha, con 7 miembros, incorporó a 2 mujeres; y en Cerro El Adobe, con igual número de integrantes, mantuvo la participación de 1 mujer. Para el taller teórico-práctico, se contó con la participación de 17 personas de los 3 comités, del ACP Copallin (5 varones), CC Cerro el Adobe (1 mujer y 5 varones), y ACP Hierba Buena Allpayacu (2 mujeres y 4 varones), con la participación de 82% de participación de varones y 18% de participación femenina. La evaluación de capacidades mostró avances significativos tras el taller, pasando de 76% a 100% en la identificación del mono choro (+24%), de 53% a 94% en la identificación del mono nocturno y de 35% a 82% en el reconocimiento de edades y sexo; asimismo, el conocimiento del protocolo de monitoreo aumentó de 47% a 94%, el llenado correcto de fichas de campo de 41% a 88%, el uso de brújula y binoculares de 59% a 100%, el uso básico del GPS de 29% a 59%, evidenciando una mejora integral en las capacidades técnicas de los participantes. Componente 3: “Fortalecimiento de la oferta turística y artesanal de la Comunidad de Corosha, que ofrece la Asociación de Conservación Oso Dorado Hierba Buena Allpayacu” El desarrollo del componente 3 contó con la participación de la DIRCETUR y del Centro de Salud de Corosha, fortaleciendo las capacidades de los socios de la ACODHBA en turismo sostenible y atención al visitante mediante tres talleres sobre interpretación y guianza en turismo de naturaleza, fotografía de vida silvestre y servicio al cliente, además de un taller de seguridad y primeros auxilios que permitió elaborar un plan de emergencia y protocolo de guiado, siendo 21 socios (17 mujeres y 04 hombres) los que fortalecieron sus capacidades en dichas temáticas. Asimismo, se realizaron 04 sesiones de fortalecimiento para el comité de artesanía, donde se capacitaron a 08 socias, que culminaron con la elaboración de un manual de mejora de producción. Paralelamente, se trabajó la estrategia de marketing turístico de la Asociación, la primera fase se centró en la formalización operativa y el cierre del acuerdo comercial, pasos clave para consolidar una oferta turística competitiva en el mercado B2B. En esta etapa se avanzó en la profesionalización de los servicios. El convenio con IKAM Expeditions, representó otro hito estratégico al asegurar un canal de comercialización estable. La segunda fase comprendió el inicio de la operación turística formal con el socio comercial, la consolidación del nuevo posicionamiento y el monitoreo de la sostenibilidad, incorporando una capacitación en storytelling que permitió redefinir la narrativa de la experiencia, priorizando la “Experiencia de Conservación del Bosque de Neblina y el apoyo a la causa como elementos diferenciadores que fortalecen la propuesta ética, emocional y responsable del destino. Igualmente, se implementó la estrategia de marketing de artesanías, bajo el modelo de causa, vinculado a la venta de productos artesanales con la conservación del ACP; esto permitió la firma de un acuerdo comercial con la empresa Maná Coffee & Chocolate (Chachapoyas), este logro representa una diversificación real de ingresos y un posicionamiento regional sostenible, con proyección de expansión comercial en 2026, dado que se busca la expansión del mensaje de conservación a través de la representación de la fauna silvestre en las artesanías con propósito. Componente 4: “Fortalecimiento de las capacidades de gestión de los líderes y lideresas designados por las ACPs Copallin, Hierba Buena Allpayacu, Los Chilchos, Pampas del Burro y la Concesión para la Conservación Cerro el Adobe “Escuela de Liderazgo Comunal - Ambiental”, ELCA. Implementación y egreso de la Primera Promoción”. Se desarrollaron 05 sesiones estructuradas de la Escuela de Líderes Comunales Ambientales (ELCA), con la participación de dos representantes, 01 mujer y 01 hombre, de cada una de las 05 comunidades: ACP Copallín, ACP Hierba Buena Allpayacu, ACP Los Chilchos, Comunidad Campesina San Lucas de Pomacochas y la Concesión para la Conservación Cerro El Adobe. Cada sesión se llevó a cabo en la ubicación correspondiente a su modalidad de conservación, con el propósito de fortalecer los lazos comunitarios y promover alianzas estratégicas para el desarrollo de futuros proyectos. En este marco, se realizaron 05 sesiones presenciales y 02 virtuales, abordando temas como género, proyectos con perspectiva de género, planificación de proyectos y enfoque de género en iniciativas locales, culminando con la presentación de las propuestas elaboradas. Como resultado de las 100 horas de formación, cada modalidad de conservación presentó una propuesta de proyecto presentada a New England Biolabs Foundation, cerrando el proceso con la graduación de la primera promoción de la ELCA, conformada por un 60 % de mujeres y un 40 % de hombres de un total de 10 representantes, reflejando un avance significativo en la participación femenina en espacios de liderazgo comunitario con el objetivo de tomar acciones sostenibles. Componente 5: “Manejo efectivo del proyecto” Durante la ejecución del proyecto se contó con los permisos formales de las modalidades de conservación aliadas para la implementación de las actividades y la aplicación de los mecanismos de evaluación correspondientes, los cuales permitieron recopilar información mediante diversas herramientas. Cabe mencionar que la modalidad de conservación, ACP Pampas del Burro, no pudo participar por desacuerdos internos entre sus líderes comunales y en cambio, se sumó la CC San Lucas de Pomacochas, quiénes se presentaron como aliados activos y comprometidos. En este marco, se realizaron reuniones con representantes de la ACODHBA para la aplicación de las herramientas de género (GTT), incluyendo encuentros con la presidenta de la asociación en los meses de mayo y octubre de 2025. Asimismo, se aplicaron la herramienta de seguimiento de la eficacia de la gestión (METT), la herramienta de seguimiento de la sociedad civil (CSTT), la encuesta de género sobre puestos de toma de decisiones y el sistema de quejas del MAS divulgado durante la ejecución de actividades, cuyos resultados fueron incluidos en el informe de salvaguardas. Se señala que no se registraron quejas ni sugerencias durante el periodo de ejecución. Para fortalecer la continuidad de la gestión del proyecto y la articulación con los aliados estratégicos y socios involucrados, se contó con el apoyo de una voluntaria especializada, quien brindó acompañamiento técnico en estas acciones. Componente 6: “Fortalecimiento de la Asociación de Conservación Oso Dorado Hierba Buena Allpayacu en género”. La consultoría para la Asociación de Conservación Oso Dorado Hierba Buena Allpayacu consistió en el diseño metodológico del diagnóstico de género y la elaboración de un informe preliminar con sus resultados. Asimismo, se aplicó la herramienta de evaluación de género del CEPF, que incluyó una matriz de plan de acción para orientar futuras intervenciones. Durante este proceso, se acompañó la validación metodológica y se identificaron áreas de oportunidad para el fortalecimiento de capacidades de la asociación. Todo el trabajo se desarrolló en estrecha colaboración con las integrantes de la asociación, sentando las bases para la estructuración del próximo plan de trabajo y la definición de la política institucional. Asimismo, se incorpora el enfoque de género en las sesiones y proyectos de la Escuela de Liderazgo Comunal Ambiental |  | Oso_Dorado-Convenio_Pequena_donacion_CEPF_3.2_firma_1_R_.pdf
CEPF-116932 |  | Ecachayunain | Fortalecimiento del Ecachayunain para reducir amenazas en la reserva comunal Chayu Nain |  |  | Nivel 1 | 178 | CEPF 3.2 - Pequeñas Donaciones |  |  | 2025 | 15-04-2025 | 15-11-2025 |  |  | Cerrado | Sub Proyecto | UGP | Reducir las amenazas en la Reserva Comunal Chayu Nain, a través del fortalecimiento del ejecutor de contrato de administración ECACHAYUNAIN en representación de las 11 de las comunidades nativas socias que lo integran, para la cogestión efectiva de la Reserva y sus comuneros, potenciando los beneficios que reciben del área protegida. | Otros |  | Conservación de Bosques y Paisajes | Amazonía | 10205 | AMAZONAS, BAGUA, IMAZA |  |  | Profonanpe | 138935 | 125000 | 13935 |  | Edwin Cuñachi Nampag | A octubre del 2025, se ha contribuido a la reducción de amenazas sobre las 14,082 hectáreas, ello gracias al reconocimiento, equipamiento y fortalecimiento de 2 comités de vigilancia pertenecientes a las comunidades nativas de Chayu Atunsamu (3 hombres y 2 mujeres) y Nayumapin (3 hombres y 2 mujeres) asentados en las cuencas de los ríos Chiriaco y Shushug, lugares estratégicos para realizar la vigilancia comunitaria, lo que ha permitido una mejor gestión de la KBA Cordillera de Colan. Durante el proyecto se lograron realizar 4 patrullajes por los sectores Flor de la Viña y Tuntuam logrando superar la meta, estos comités han apoyado y apoyarán en la implementación del plan de vigilancia y control de la RC Chayu Nain. A octubre del 2025, se ha logrado el equipamiento y fortalecimiento capacidades de 3 comités de artesanía de las comunidades nativas Wawas (Tajimat Nuwa), Shusgug (Yampan Etsa) y Pakui, acciones que han permitido el mejoramiento de la calidad de los productos artesanales que desarrollan y su conexión con el mercado, como parte de la sostenibilidad comercial se ha elaborado un plan de gestión comercial. Asimismo se desarrolló 2 encuentros de de artesanas donde se intercambiaron experiencias A octubre del 2025, ha superado esta meta, 25 mujeres y 30 varones recibieron capacitación estructurada, el ECACHAYUNAIN a través de los fondos del proyecto asegurando la participación en los diferentes talleres desarrollados brindando facilidades de alimentación, transporte y hospedaje. Asimismo la Jefatura durante el periodo ha logrado reconocer mediante resolución jefatural al comité de vigilancia de Chayu Atunsamu. Respecto al comité de Nayumpim, solo falta emitir la resolución jefatural de reconocimiento (la solicitud de reconocimiento ya se presentó y se está a la espera). Con ello, ambos comités estarían acreditados en calidad de Vigilantes Comunales, y facultados a ejercer autoridad preventiva en mérito al principio precautorio, a través de la disuasión y al apoyo en acciones de vigilancia al personal Guardaparque del ANP, pudiendo disponer en el sitio cuando corresponda, la suspensión inmediata de cualquier afectación ocasionada por terceros y el mantenimiento del status. Finalmente todos estos comités de vigilancia estarían siendo reconocidos mediante Resolución Directoral por la Autoridad Regional Ambiental de Amazonas como vigilantes comunales para ejercer autoridad sobre sus territorios comunales. A octubre de 2025, ECACHAYUNAIN logró un incremento del 10 puntos en su matriz GTT, resultado asociado a avances clave: El ECACHAYUNAIN cuenta por primera vez con un marco institucional robusto que articula diagnóstico, política, plan de acción, módulo de capacitación y matriz de monitoreo, lo cual constituye una ruta metodológica completa para la transversalización del enfoque de género. Asimismo, 5 integrantes del ECACHAYUNAIN recibieron capacitaciones estructuradas en el marco del diseño de la Política de Género e implementación del Plan de Acción de Género del ECACHAYUNAIN |  | ECA_Chayu_Nain-Convenio_Pequena_donacion_CEPF_3.2_firma_1_R_.pdf
IL - 914312 | Ventana 1 | Comunidad de Quillunza | Aplicación de medidas AbE en la producción de cultivos andinos fortaleciendo la cadena de valor de la Quinua y el Tarwi en la comunidad de Quillunza, zona de agrobiodiversidad del distrito de Cotahuasi La Unión – Arequipa |  |  | Nivel 1 | 161 | Fondo Concursable Puna |  |  | 2025 | 01-01-2026 | 31-12-2027 | No |  | En ejecución | Iniciativa | DIME | Contribuir a mejorar la capacidad de resiliencia climática de la comunidad campesina de Quillunza mediante la recuperación de los servicios ecosistémicos altoandinos y el fortalecimiento de la cadena de valor de la Quinua y el Tarwi | Agricultura |  | Adaptación al Cambio Climático | Andina | 40801 | AREQUIPA, LA UNION, COTAHUASI | BDP01284 | Quillunza, COTAHUASI, LA UNION, AREQUIPA |  | 640293.99 | 479220.99 | 120073 | 41000
IL - 965494 |  | Cadena de Valor de la Castaña y el Cacao en Madre de Dios | Fortalecimiento de la cadena de valor de la castaña y el cacao en Madre de Dios, mediante eficiencia energética, acondicionamiento de áreas e implementación de una línea certificada para incrementar ventas y conservar los bosques amazónicos. | 20603015003 | RCR COMERCIALIZADORA Y PROCESADORA SAC | Nivel 1 | 156 | Bosques Tropicales |  |  | 2026 | 04-12-2025 | 30-11-2027 |  |  | En ejecución | Sub Proyecto | UGP | Productores y trabajadores de la región Madre de Dios, vinculados a la cadena de valor de la castaña y el cacao, mejoran sus ingresos y condiciones laborales mediante el fortalecimiento de capacidades, la implementación de procesos certificados de transformación y comercialización, promoviendo su inclusión social y contribuyendo a la conservación de los bosques amazónico | Recursos No Maderables | El proyecto asegura la participación activa de los principales actores de la cadena de valor de la castaña y el cacao en Madre de Dios, beneficiando directamente a trabajadores de RCR —en su mayoría mujeres de Puerto Maldonado— mediante capacitaciones en inocuidad, calidad, gestión y liderazgo; a comunidades nativas articuladas en AFIMAD con asistencia técnica en conservación y productividad; a RONAP con formación y monitoreo ambiental; a ARCOMAD, liderada por mujeres, con capacitación en gestión, acopio y exportación; y a ASCART y demás asociaciones con mayor capacidad de procesamiento y acceso a mercados internacionales. Asimismo, la Cooperativa Agrobosque recibirá apoyo técnico para incrementar el acopio de cacao y RCR implementará una línea certificada para subproductos, consolidando la articulación comercial. En conjunto, se espera un impacto positivo en ingresos, empleo, cohesión organizativa y conservación de los bosques amazónicos, fortaleciendo cadenas económicas sostenibles frente a actividades extractivas. | Bionegocios y emprendimientos sostenibles; Conservación de Bosques y Paisajes | Amazonía | 170101 | MADRE DE DIOS, TAMBOPATA, TAMBOPATA | BDP06628 | Arazaire, INAMBARI, TAMBOPATA, MADRE DE DIOS | Canje de deuda | 1250000 | 1250000 | 0 |  | Rodrigo Calderon Rosas |  | https://www.google.com/maps/@-11.6966029,-73.1559784,9z?authuser=0&entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTEzMC4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D | AlianzasInstitucional_320391_52912281_1162986.pdf | 965494-9813-CALDERON-RODRIGO-_01.pdf | Profonanpe | 1250000
IL - 915224 |  | Centro Poblado de Chalhuanca | Integración de medidas de adaptación basadas en ecosistemas (AbE) en la cadena de valor climáticamente resiliente de la Alpaca y la Artesanía en el Centro Poblado de Chalhuanca Yanque Arequipa |  |  | Nivel 1 | 161 | Fondo Concursable Puna |  |  | 2026 | 01-01-2026 | 31-12-2027 |  |  | En ejecución | Iniciativa | DIME | Contribuir al fortalecimiento de la resiliencia de las familas del centro poblado de Challhuanca frente a los impactos del cambio climatico, mediante la recuperación de ecosistemas altoandinos y el fortalecimiento de la cadena de valor sostenible de la fibra y carne de alpaca | Ganaderia |  | Adaptación al Cambio Climático | Andina | 40519 | AREQUIPA, CAYLLOMA, YANQUE | [12 empty] | Profonanpe
IL - 920145 |  | San Antonio de Chuca | Conservación, aprovechamiento y manejo sostenible de la vicuña en el distrito de San Antonio de Chuca |  |  | Nivel 1 | 161 | Fondo Concursable Puna |  |  | 2026 | 01-01-2026 | 31-12-2027 | No |  | En ejecución | Iniciativa | DIME | Contribuir al mejoramiento sostenible de la resiliencia económica y ecológica de la Asociación AMPROVAJ, mediante la gestión sostenible del ecosistema altoandino y la valorización de los conocimientos ancestrales en la cadena de valor de la fibra de vicuña | Ganaderia |  | Adaptación al Cambio Climático; Ecosistemas y Servicios Ecosistémicos | Andina | 40514 | AREQUIPA, CAYLLOMA, SAN ANTONIO DE CHUCA | [12 empty] | Profonanpe
IL - 920987 |  | Anexos del distrito de Choco | Fortalecimiento sostenible de la cadena de valor de la alpaca, y los medios de vida en los ecosistemas, de los anexos Pampuyo, Ojuyo, Sihuincha, y Pachahuma del distrito de Choco, Castilla Arequipa |  |  | Nivel 1 | 161 | Fondo Concursable Puna |  |  | 2026 | 01-01-2026 | 31-12-2027 | No |  | En ejecución | Iniciativa | DIME | Contribuir a mejorar la resiliencia climática y económica de las familias alpaqueras de la Asociación ASCALLA, mediante el fortalecimiento de sus medios de vida sostenibles en armonia con los ecosistemas altoandinos | Ganaderia |  | Adaptación al Cambio Climático; Ecosistemas y Servicios Ecosistémicos | Andina | 40406 | AREQUIPA, CASTILLA, CHOCO | [12 empty] | Profonanpe
IL - 950136 |  | Colca - Camel | Fortalecimiento de la resiliencia climática de sistemas alpaqueros altoandinos mediante el manejo sostenible de pastos y la restauración de ecosistemas en beneficio de la Asociación Zonal de Criadores de Camélidos Andinos Chalhuanca Yanque – Colca Camel |  |  | Nivel 1 | 161 | Fondo Concursable Puna |  |  | 2026 | 01-01-2026 | 31-12-2028 | No |  | En ejecución | Iniciativa | DIME | Contribuir al fortalecimiento de la resiliencia de las familas del centro poblado de Challhuanca frente a los impactos del cambio climatico, mediante la recuperación de ecosistemas altoandinos y el fortalecimiento de la cadena de valor sostenible de la fibra y carne de alpaca | Ganaderia |  | Adaptación al Cambio Climático | Andina | 40519 | AREQUIPA, CAYLLOMA, YANQUE
IL - 916119 |  | San Juan de Tarucani | Ayllupi llamk’ay, trabajando en comunidad la conservación de ecosistemas altoandino - San Juan de Tarucani, Arequipa |  |  | Nivel 1 | 161 | Fondo Concursable Puna |  |  | 2026 | 01-01-2026 | 31-12-2027 | No |  | En ejecución | Iniciativa | DIME | Contribuir al mejoramiento sostenible del nivel de vida de las familias de la Comunidad Campesina San Juan de Tarucani, mediante el incremento de sus ingresos económicos y el fortalecimiento de sus capacidades de resiliencia frente a los impactos del cambio climático | Otros |  | Adaptación al Cambio Climático | Andina | 40119 | AREQUIPA, AREQUIPA, SAN JUAN DE TARUCANI
IL - 920902 |  | Kollawas de Chalhuanca | Mujeres Kollawas de Chalhuanca tejiendo resiliencia para el futuro |  |  | Nivel 1 | 161 | Fondo Concursable Puna |  |  | 2026 | 01-01-2026 | 31-12-2027 | No |  | En ejecución | Iniciativa | DIME | Contribuir a la conservación y manejo sostenible de los ecosistemas altoandinos del distrito de Yanque, mediante la producción sostenible de fibra de alpaca y artesanías textiles con valor agregado, generando resiliencia económica y cultural en las familias de la Asociación de Mujeres Artesanas "Tejiendo Esperanza las Kollawas" de Challhuanca | Ganaderia |  | Adaptación al Cambio Climático; Ecosistemas y Servicios Ecosistémicos | Andina | 40519 | AREQUIPA, CAYLLOMA, YANQUE
LOR202501 | Ventana 2 | Green Gold Forestry | "Fortalecimiento de la cadena de valor del aguaje mediante la comercialización sostenible de fruta y el desarrollo de un módulo piloto para la obtención de aceite, como estrategia para generar empleo en comunidades indígenas, visibilizar el producto en mercados locales e internacionales y contribuir a la conservación de los bosques amazónicos" | 20528129251 | Green Gold Forestry Perú S.A. | Nivel 1 | 145 | EBBF Amazonía |  |  | 2025 | 01-09-2025 | 31-08-2026 |  |  | En ejecución | Sub Proyecto | UGP | Consolidar y fortalecer la cadena de valor del aguaje en una zona remota de la Amazonia, donde actualmente la comercialización se realiza entre comunidades vecinas debido a barreras logísticas y al rápido proceso de maduración del fruto, lo que impide su llegada a lquitos que sería el mercado principal de los productos de las comunidades indígenas. Frente a este contexto, se propone establecer un modelo logístico eficiente y adaptado a las condiciones del territorio, cuyo eje principal será la comercialización sostenible de fruta fresca proveniente exclusivamente de la concesión forestal de Green Gold Forestry (GGF), gestionada bajo un plan operativo aprobado por la autoridad competente y un esquema formal de pago por derecho de aprovechamiento por kilogramo recolectado. | Recursos No Maderables |  | Mitigación al Cambio Climático; Bionegocios y emprendimientos sostenibles | Amazonía | 160107 | LORETO, MAYNAS, NAPO |  |  | Bio Inversión Amazónica (EBBF Amazonía) | 394.312 | 50 | 344.312 |  | Sebastián Masgos |  |  | CONVENIO_FINANC_GREEN_GOLD_FORESTRY_PERU.pdf |  | Profonanpe
MDD202501 | Ventana 2 | Agrobosque | "Innovación y Valor Agregado en la Cadena Productiva del Cacao en Sistemas Agroforestales para Consolidar el Desarrollo Sostenible de la Provincia del Manu, Región Madre de Dios" | 20542825163 | Cooperativa Agrobosque | Nivel 1 | 145 | EBBF Amazonía |  |  | 2025 | 01-09-2025 | 31-08-2026 |  |  | En ejecución | Sub Proyecto | UGP | El Objetivos del proyecto proyecto tiene como objetivo principal contribuir a la conservación y manejo sostenible de los bosques amazónicos en las zonas de amortiguamiento de la Reserva Nacional Tambopata, la Reserva Comunal Amarakaeri y la Reserva de Biosfera del Manu, mediante acciones concretas que articulan la producción con la conservación. Entre ellas, se implementarán capacitaciones dirigidas a los socios sobre las prácticas de conservación y su importancia, incluyendo la vigilancia de áreas colindantes a sus predios agrícolas cercanos al límite de las Áreas Naturales Protegidas, fortaleciendo así su rol en la protección del territorio. Asimismo, se impulsará la reforestación con especies maderables en los sistemas agroforestales, utilizando viveros forestales, con el objetivo de establecer escudos vivos de producción que además funcionen como corredores biológicos, promoviendo la conectividad ecológica y la resiliencia del paisaje. Como parte del enfoque comunitario, se coordinará el reconocimiento formal de cuatro vigilantes comunales, lo que permitirá institucionalizar su labor y consolidar la vigilancia ambiental como una práctica sostenida y reconocida en el territorio. Estas acciones permitirán conservar más de 1, 700 hectáreas de cobertura boscosa, reducir la presión sobre los ecosistemas amazónicos y mantener servicios ecosistémicos esenciales como la protección de la biodiversidad, la regulación del clima, la conservación de fuentes de agua y la captura de carbono. | Otros |  | Mitigación al Cambio Climático; Conservación de Bosques y Paisajes | Amazonía | 170102 | MADRE DE DIOS, TAMBOPATA, INAMBARI |  |  | Bio Inversión Amazónica (EBBF Amazonía) | 81845 | 50000 | 31845 |  | Doris Fuemtes |  |  | CONVENIO_FINANC_COOPERATIVA_AGROBOSQUE.pdf |  | Profonanpe
MDD202502 | Ventana 2 | Forestal New Ways | "Mejoramiento de las condiciones de Recolección y Post Cosecha de la Castaña Amazónica (Bertholletia Excelsa) en los bosques concesionados por la empresa NEW WAYS C&C SAC" | 20609077159 | Empresa Forestal New Ways C&C S.A.C. | Nivel 1 | 145 | EBBF Amazonía |  |  | 2025 | 01-09-2025 | 30-08-2026 |  |  | En ejecución | Sub Proyecto | UGP | 1. Implementación de buenas prácticas de recolección en campo. 2. Implementación de buenas prácticas de post cosecha (transporte y almacenamiento). 3. Adecuada gestión de residuos sólidos y disposición de excretas. 4. Adecuado monitoreo y conservación de bosques. 5. Certificación de producto producido bajo estándares sociales, económicos y ambientales 6. Mejora en el precio final del producto. 7. Fortalecimiento de los medios de reproducción de polinizadores en campo. | Agricultura |  | Mitigación al Cambio Climático; Bionegocios y emprendimientos sostenibles | Amazonía | 170103 | MADRE DE DIOS, TAMBOPATA, LAS PIEDRAS |  |  | Bio Inversión Amazónica (EBBF Amazonía) | 59328 | 50 | 9328 |  | Jimmy Ponce |  |  | CONVENIO_FINANC_FORESTAL_NEW_WAYS_C_C_SAC.pdf |  | Profonanpe
CUS202502 | Ventana 2 | Soqtapata Herpiro | "SOQTAPATA: Ecoturismo, Energía renovable y formación local" | 20509942014 | Herpiro Sociedad Anónima Cerrada de Beneficio e Interés Colectivo - Herpiro S.A.C. BIC | Nivel 1 | 145 | EBBF Amazonía |  |  | 2025 | 01-09-2025 | 28-02-2027 |  |  | En ejecución | Sub Proyecto | UGP | Implementar en un plazo de 18 meses, mejoras en infraestructura sostenible (minicentral hidroeléctrica, módulo de habitabilidad staff, módulo de taller y mejora de trocha carrozable en el Área de Conservación Privada Soqtapata, integradas en La Declaración de Manejo, que permitan fortalecer el ecoturismo de bajo impacto logrando una ocupabilidad de hasta el 40% en el cuarto año de operación, contribuyendo a la conservación activa del bosque amazónico y al desarrollo sostenible del territorio. | Turismo |  | Mitigación al Cambio Climático; Conservación de Bosques y Paisajes | Amazonía | 81203 | CUSCO, QUISPICANCHI, CAMANTI |  |  | Bio Inversión Amazónica (EBBF Amazonía) | 214363 | 150000 | 64363 |  | Rafael Pilares |  |  | CONVENIO_FINANC_HERPIRO_SAC.pdf |  | Profonanpe
SMA20251 | Ventana 2 | Red Organero Gera | "Mejoramiento de la producción mediante prácticas agroforestales "Café Regenera"" | 20602819044 | Red de Desarrollo Sostenible de Productores Agropecuarios Organero Gera - Red Organero Gera | Nivel 1 | 145 | EBBF Amazonía |  |  | 2025 | 01-09-2025 | 30-08-2026 |  |  | En ejecución | Sub Proyecto | UGP | El objetivo del proyecto a nivel del bionegocio es mejorar la productividad y calidad del café mediante prácticas agroforestales sostenibles, incorporando abonos orgánicos elaborados localmente y fortaleciendo el proceso postcosecha, con el fin de acceder a mercados diferenciados que valoran productos con impacto ambiental y social positivo. Con la inversión proveniente del concurso, se busca: • Recuperar y proteger 27 hectáreas de suelos degradados bajo sistemas agroforestales con café. • Incrementar el rendimiento del cultivo de café y mejorar la calidad en taza mediante el uso de abonos (orgánicos ,biofertílizantes) manejo técnico de agroforestería. • Fortalecer el proceso de fermentación y secado, permitiendo estandarizar la calidad del producto. • Desarrollar capacidades comerciales y avanzar hacia una marca de café regenerativo con identidad territorial. | Agricultura |  | Mitigación al Cambio Climático; Bionegocios y emprendimientos sostenibles | Amazonía | 220101 | SAN MARTIN, MOYOBAMBA, MOYOBAMBA |  |  | Bio Inversión Amazónica (EBBF Amazonía) | 86975 | 50000 | 3697 |  | Aquiles Claudio |  |  | CONVENIO_FINANC_RED_ORGANERO_GERA.pdf |  | Profonanpe
MDD202503 | Ventana 2 | Santa Teresa | "Mejoramiento de la Producción, Post cosecha y Comercialización de Café Orgánico Varietal Robusta y Castaña Amazónica bajo sistemas agroforestales y técnicas de baja emisión de carbono" | 20602281834 | Agroindustria Forestal Santa Teresa E.I.R.L. | Nivel 1 | 145 | EBBF Amazonía |  |  | 2025 | 01-09-2025 | 30-08-2026 |  |  | En ejecución | Sub Proyecto | UGP | Desarrollar y consolidar un modelo de producción, post cosecha y comercialización sostenible del café robusta orgánico y castaña amazónica bajo sistemas agroforestales adoptando prácticas de bajo carbono, que genere beneficios económicos, sociales y ambientales en la provincia del Tahuamanu, Madre de Dios. | Agroforestería |  | Mitigación al Cambio Climático; Bionegocios y emprendimientos sostenibles | Amazonía | 170301 | MADRE DE DIOS, TAHUAMANU, IÑAPARI |  |  | Bio Inversión Amazónica (EBBF Amazonía) | 86503 | 40000 | 46503 |  | Gerzon Cardozo |  |  |  |  | Profonanpe
MDD202504 | Ventana 2 | Servicios Turísticos Chonta | "Fortalecimiento de la conservación del bosque, la cuenca de la quebrada Chanta y el turismo sostenible en el paisaje de Econegocios Los Mellizos" | 20491151723 | Servicios Turísticos Chonta E.I.R.L. | Nivel 1 | 145 | EBBF Amazonía |  |  | 2025 | 01-09-2025 | 30-08-2026 |  |  | En ejecución | Sub Proyecto | UGP | Los objetivos del proyecto son los siguientes: 1. Desarrollar un producto ecoturístico a través del mejoramiento de la infraestructura e identificación de senderos que permitan al visitante tener una experiencia de sensibilización en torno a la conservación de la biodiversidad y uso sostenible del recurso natural. 2. Fortalecer el monitoreo de flora y fauna silvestre en el bosque en conservación para tener mayor control de las especies y garantizar su conservación a largo del proyecto. 3. Fortalecer el manejo de la cuenca para tener mayor control del uso del suelo y delimitar sus márgenes. 4. Incrementar la rentabilidad de la empresa a través del incremento en ventas generada por las mejoras en el producto ecoturístico. | Turismo |  | Mitigación al Cambio Climático; Conservación de Bosques y Paisajes; Bionegocios y emprendimientos sostenibles | Amazonía | 170104 | MADRE DE DIOS, TAMBOPATA, LABERINTO |  |  | Bio Inversión Amazónica (EBBF Amazonía) | 169899 | 100000 | 69899 |  | Martín Pareja |  |  | CONVENIO_FINANC_SERVICIOS_TURISTICOS_CHONTA_EIRL__1_.pdf |  | Profonanpe
BT - XXXX |  | AIDER | Fortalecer el involucramiento de la población local en la gestión integral, participativa y sostenible del PNBAS y su zona de amortiguamiento. |  |  | Nivel 1 | 156 | Bosques Tropicales |  |  | 2026 | 01-05-2026 | 01-05-2031 | No |  | En ejecución | Sub Proyecto | UGP | Fortalecer el involucramiento de la población local en la gestión integral, participativa y sostenible del PNBAS y su zona de amortiguamiento. | Otros |  | Conservación de Bosques y Paisajes | Amazonía |  |  |  |  | Canje de Deuda | 2387280 | 1249980 | 1137300
001-184 |  | Fortalecer capacidades de las comunidades nativas en Loreto | Fortalecer capacidades de las comunidades nativas en Loreto | 20257638155 | CONFEDERACIÓN DE NACIONALIDADES AMAZÓNICAS DEL PERÚ | Nivel 1 | 184 | Fortaleciendo la seguridad de territorios indígenas |  |  | 2026 | 09-04-2026 | 28-02-2027 |  |  | En ejecución | Sub Proyecto | OPI | Fortalecer capacidades de las comunidades nativas en Loreto para enfrentar los efectos negativos del cambio climático, la deforestación, la presión por actividades extractivas, fortaleciendo la seguridad jurídica del territorio, la vigilancia territorial comunitaria y elaborando planes de implementación de actividades económicas sostenibles. | Otros | Comunidades nativas del distrito de Lagunas | Adaptación al Cambio Climático | Amazonía | 160206 | LORETO, ALTO AMAZONAS, LAGUNAS | BDP05722 | Unión Zancudo, LAGUNAS, ALTO AMAZONAS, LORETO | Profonanpe | 560121.25 | 560121.25 |  |  | Rocío Escudero |  | https://conapperu.org/ | Convenio_de_subdonación_CONAP_090426__R__firmado_por_ambos_R_.pdf |  | CONAP | 560121.25