## 4755 - Informe
Fecha | Estado | Autor | Nombre de registro | Seguimiento | Tipo de seguimiento | Tipo de entidad | Identificador entidad | Alias entidad | Tipo de Informe | Periodicidad | Fecha de presentación según convenio | Fecha de presentación real | Comentarios / Observaciones | Unidad / Área responsable | Informe Técnico | Informe Financiero | Informe Salvaguardas | Drive URL | Desafíos y medidas de mitigación | Lista de materiales de comunicación y relaciones Públicas | Estado | Aprobado
2025-08-23 | Por aprobar | Kruseff Villafane - Administrador | Informe | Informes | Informes | Proyecto Nivel 0 | 161 | Fondo Concursable Puna | Técnico | Trimestral | 26-09-2023 | 23-09-2023 |  | Subproyecto | Matriz_de_avance_SZF-Fase_II_revCG_19.10_ok.zip
2025-08-22 | Por aprobar | Kruseff Villafane - Administrador | Informe | Informes | Informes | Proyecto Nivel 0 | 161 | Fondo Concursable Puna | Financiero | Trimestral | 23-09-2023 | 23-09-2023 |  | Subproyecto |  | 1er_informe_financiero_SZF_II.zip
2025-06-10 | Por aprobar | Kruseff Villafane - Administrador | Informe | Informes | Informes | Proyecto Nivel 0 | 161 | Fondo Concursable Puna | Financiero | Semestral | 31-10-2025 | 18-09-2025 |  | GAF |  |  |  | https://drive.google.com/drive/folders/1aI3nntSQcKDt9lpOPKwcznPjGqeiHb3w?usp=drive_link |  |  | Entregado | No
2025-06-10 | Por aprobar | Kruseff Villafane - Administrador | Informe | Informes | Informes | Proyecto Nivel 0 | 161 | Fondo Concursable Puna | Técnico | Anual | 31-01-2025 | 02-03-2025 |  | UGP |  |  |  | https://drive.google.com/drive/folders/1dtPk7fvWeKq5iKDUG-posARHcCRiVvG_?usp=drive_link |  |  | Entregado | No
2025-09-30 | Completado | Desirée Merizalde - Administrador | Informe | Informes | Informes | Proyecto Nivel 0 | 156 | Bosques Tropicales | Salvaguardas | Semestral | 31-07-2025 | 22-07-2025 | Informe semestral de salvaguardas | UGP | Reporte_Salvaguardas_-_ACBT_2025-I.pdf
2025-07-28 | Completado | Kruseff Villafane - Administrador | Informe | Informes | Informes | Proyecto Nivel 0 | 173 | Incubadora del Datem del Maranón | Técnico; Financiero | Trimestral | 31-01-2026 | 30-01-2026 |  |  | EG_25_05_5to_Informe_técnico__Diciembre_2025__CI.pdf | EG2505_5to_Informe_financiero__Diciembre__+_Contrapartida.xlsx |  |  |  |  | Entregado
2025-06-06 | Completado | Kruseff Villafane - Administrador | Informe | Informes al Donante | Informes | Proyecto Nivel 0 | 15 | Fondo Paracas | Técnico; Financiero | Trimestral | 30-04-2025 | 13-05-2025 |  | UGP | INFORME_DE_EVALUACION_AL_I_TRIMESTRE_2025_DEL_FONPAR_elab__1__F_.pdf | P015_FONDO_PARACAS_INFORME_1er_TRIMESTRE_2025.xlsx |  |  |  |  | Entregado | Sí
2025-06-06 | Completado | Kruseff Villafane - Administrador | Informe | Informes al Donante | Informes | Proyecto Nivel 0 | 15 | Fondo Paracas | Técnico; Financiero | Trimestral | 31-07-2025 | 06-09-2025 |  | UGP | INFORME_DE_EVALUACION_AL_II_TRIMESTRE_6SET25_F_.pdf | P015_FONDO_PARACAS_INFORME_2do_TRIMESTRE_2025.xlsx |  |  |  |  | Entregado | Sí
2025-06-06 | Completado | Kruseff Villafane - Administrador | Informe | Informes al Donante | Informes | Proyecto Nivel 0 | 15 | Fondo Paracas | Técnico; Financiero | Trimestral | 31-10-2025 |  | Se trabajó en un informe semestral | UGP |  | P015_FONDO_PARACAS_INFORME_3ER_TRIMESTRE_2025__1_.xlsx |  |  |  |  | Entregado | Sí
2025-06-06 | Completado | Kruseff Villafane - Administrador | Informe | Informes al Donante | Informes | Proyecto Nivel 0 | 15 | Fondo Paracas | Técnico; Financiero | Trimestral | 31-01-2026 | 04-02-2026 |  | UGP | INFORME+II+SEMESTRE+2025+FONPAR_F_.pdf | INFORME_FINANCIERO_2025-FONPAR.xlsx |  |  |  |  | Entregado | Sí
2025-06-09 | Completado | Kruseff Villafane - Administrador | Informe | Informes | Informes | Proyecto Nivel 0 | 24 | Premios Carlos Ponce | Técnico; Financiero | Anual | 30-06-2025 | 02-06-2025 |  | GAF | Informe_Técnico_2024-2025.docx | AnexoA_Informe_Financiero_Anual.xlsx
2025-06-09 | Completado | Kruseff Villafane - Administrador | Informe | Informes | Informes | Proyecto Nivel 0 | 56 | Fondo Guaneras | Técnico; Financiero | Semestral | 31-07-2025 |  |  | UGP | [6 empty] | Pendiente
2025-06-09 | Completado | Kruseff Villafane - Administrador | Informe | Informes | Informes | Proyecto Nivel 0 | 56 | Fondo Guaneras | Técnico; Financiero | Anual | 31-12-2025 |  |  | UGP | [6 empty] | Pendiente
2025-06-09 | Completado | Kruseff Villafane - Administrador | Informe | Informes | Informes | Proyecto Nivel 0 | 66 | Programa de Áreas Naturales PAN III | Técnico; Financiero | Trimestral | 15-04-2025 |  |  | UGP
2025-06-09 | Completado | Kruseff Villafane - Administrador | Informe | Informes | Informes | Proyecto Nivel 0 | 66 | Programa de Áreas Naturales PAN III | Técnico; Financiero | Trimestral | 15-07-2025 |  |  | UGP
2025-06-09 | Completado | Kruseff Villafane - Administrador | Informe | Informes | Informes | Proyecto Nivel 0 | 66 | Programa de Áreas Naturales PAN III | Técnico; Financiero | Trimestral | 14-10-2025 |  |  | UGP
2025-06-09 | Completado | Kruseff Villafane - Administrador | Informe | Informes | Informes | Proyecto Nivel 0 | 66 | Programa de Áreas Naturales PAN III | Técnico; Financiero | Trimestral | 15-01-2026 |  |  | UGP
2025-06-09 | Completado | Kruseff Villafane - Administrador | Informe | Informes | Informes | Proyecto Nivel 0 | 90 | Iniciativa Patrimonio Natural del Perú | Técnico; Financiero | Semestral | 15-08-2025 |  |  | UGP
2025-06-09 | Completado | Kruseff Villafane - Administrador | Informe | Informes | Informes | Proyecto Nivel 0 | 90 | Iniciativa Patrimonio Natural del Perú | Financiero; Técnico | Anual | 20-02-2025 | 03-02-2025 |  | UGP | REPORTE_ANUAL_-_Mar.2024.docx | INICIATIVA_PDP_-_INFORME_FINANCIERO_2024_31.12.2024.xlsx
2025-06-09 | Completado | Kruseff Villafane - Administrador | Informe | Informes | Informes | Proyecto Nivel 0 | 107 | Cotahuasi | Técnico; Financiero | Anual | 28-02-2025 | 15-04-2025 |  | UGP | Memoria_global_2021-2023.docx | Informe_global_2021-2025-3.xlsx |  |  |  |  | Entregado
2025-06-09 | Completado | Kruseff Villafane - Administrador | Informe | Informes | Informes | Proyecto Nivel 0 | 130 | Bosques Amazónicos - ASL2 | Técnico | Semestral | 31-01-2025 | 14-01-2025 | Informe de avance 2024 II | UGP | ASL2_PPR_2024-II_VF.pdf
2025-06-09 | Completado | Kruseff Villafane - Administrador | Informe | Informes | Informes | Proyecto Nivel 0 | 130 | Bosques Amazónicos - ASL2 | Técnico | Semestral | 31-07-2025 |  | Informe de avance 2025 I | UGP
2025-06-09 | Completado | Kruseff Villafane - Administrador | Informe | Informes | Informes | Proyecto Nivel 0 | 130 | Bosques Amazónicos - ASL2 | Financiero | Trimestral | 31-01-2025 | 31-01-2025 | Informe Financiero 2024 IV | GAF |  | ASL2_Inf_Trim_2024-IV_Correo_remisión.pdf
2025-06-09 | Completado | Kruseff Villafane - Administrador | Informe | Informes | Informes | Proyecto Nivel 0 | 130 | Bosques Amazónicos - ASL2 | Financiero | Trimestral | 30-04-2025 | 30-04-2025 | Informe Financiero 2025 I | GAF |  | ASL2_Inf_Trim_2025-I_OGCAI.xlsx
2025-06-09 | Completado | Kruseff Villafane - Administrador | Informe | Informes | Informes | Proyecto Nivel 0 | 130 | Bosques Amazónicos - ASL2 | Financiero | Trimestral | 31-07-2025 |  | Informe Financiero 2025 II | GAF
2025-06-09 | Completado | Kruseff Villafane - Administrador | Informe | Informes | Informes | Proyecto Nivel 0 | 130 | Bosques Amazónicos - ASL2 | Financiero | Trimestral | 30-10-2025 |  | Informe Financiero 2025 III | GAF
2025-06-09 | Completado | Kruseff Villafane - Administrador | Informe | Informes | Informes | Proyecto Nivel 0 | 131 | Bosque Seco | Técnico | Semestral | 31-01-2025 | 14-01-2025 | Informe de avance 2024 II | UGP | Bosque_Seco_PPR_2024-II_Correo_remisión.pdf
2025-06-09 | Completado | Kruseff Villafane - Administrador | Informe | Informes | Informes | Proyecto Nivel 0 | 131 | Bosque Seco | Técnico | Semestral | 31-07-2025 |  | Informe de avance 2025 I
2025-06-09 | Completado | Kruseff Villafane - Administrador | Informe | Informes | Informes | Proyecto Nivel 0 | 131 | Bosque Seco | Financiero | Trimestral | 31-01-2025 | 31-01-2025 | Informe Financiero FAO 2024-IV | GAF |  | Bosque_Seco_Inf_Trim_2024-IV_FAO_Correo_remisión.pdf
2025-06-09 | Completado | Kruseff Villafane - Administrador | Informe | Informes | Informes | Proyecto Nivel 0 | 131 | Bosque Seco | Financiero | Trimestral | 30-04-2025 | 30-04-2025 | Informe Financiero FAO 2025-I | GAF |  | Bosque_Seco_Inf_Trim_2025-I_FAO_Correo_remisión.pdf
2025-06-09 | Completado | Kruseff Villafane - Administrador | Informe | Informes | Informes | Proyecto Nivel 0 | 131 | Bosque Seco | Financiero | Trimestral | 31-07-2025 |  | Informe Financiero FAO 2025 II | GAF
2025-06-09 | Completado | Kruseff Villafane - Administrador | Informe | Informes | Informes | Proyecto Nivel 0 | 131 | Bosque Seco | Financiero | Trimestral | 30-10-2025 |  | Informe Financiero 2025 III | GAF
2025-06-09 | Completado | Kruseff Villafane - Administrador | Informe | Informes | Informes | Proyecto Nivel 0 | 133 | Participa ANP | Técnico; Financiero | Semestral | 20-06-2025 | 20-06-2025 | Informes de progreso semestral | DIME | Narrative_report_2025-I.pdf | Grant_cash_balance_report_31.05__1_.pdf |  |  |  |  | Entregado | Sí
2025-06-09 | Completado | Kruseff Villafane - Administrador | Informe | Informes | Informes | Proyecto Nivel 0 | 133 | Participa ANP | Técnico; Financiero | Anual | 15-04-2026 | 04-05-2026 | Debido a que se solicitó una adenda, el donante cambiará la fecha de presentación de este informe. Hubo problemas en la plataforma para subir los archivos | DIME | AAI Annual Report #11645_english.pdf | P133 Resumen de ejecución por categoria 31.03.2026.xlsx |  |  |  |  | Entregado
2025-06-09 | Completado | Kruseff Villafane - Administrador | Informe | Informes | Informes | Proyecto Nivel 0 | 135 | NORAD-DCI | Financiero | Trimestral | 20-04-2025 |  | Reporte Trimestral 2025 I | GAF
2025-06-09 | Completado | Kruseff Villafane - Administrador | Informe | Informes | Informes | Proyecto Nivel 0 | 135 | NORAD-DCI | Financiero | Trimestral | 20-07-2025 |  | Reporte Trimestral 2025 II | GAF
2025-06-09 | Completado | Kruseff Villafane - Administrador | Informe | Informes | Informes | Proyecto Nivel 0 | 135 | NORAD-DCI | Financiero | Trimestral | 20-10-2025 |  | Reporte Trimestral 2025 III | GAF
2025-06-09 | Completado | Kruseff Villafane - Administrador | Informe | Informes | Informes | Proyecto Nivel 0 | 135 | NORAD-DCI | Financiero | Trimestral | 20-01-2025 |  | Reporte Trimestral 2024 IV | GAF
2025-06-09 | Completado | Kruseff Villafane - Administrador | Informe | Informes | Informes | Proyecto Nivel 0 | 135 | NORAD-DCI | Técnico; Financiero | Semestral | 31-07-2025 |  | Reporte Semestral 2025 I para el Donante | UGP
2025-06-09 | Completado | Kruseff Villafane - Administrador | Informe | Informes | Informes | Proyecto Nivel 0 | 135 | NORAD-DCI | Técnico; Financiero | Semestral | 31-01-2025 |  | Reporte Semestral 2024 II para Donante | UGP
2025-06-09 | Completado | Kruseff Villafane - Administrador | Informe | Informes | Informes | Proyecto Nivel 0 | 136 | Mala Sostenible | Técnico | Semestral | 15-08-2025 | 14-08-2025 | Reporte semestral 2025 | UGP | Informe_semestral_2025_-_Mala_Sostenible_-_VF_I_-_2025.pdf | [5 empty] | En revisión
2025-06-09 | Completado | Kruseff Villafane - Administrador | Informe | Informes | Informes | Proyecto Nivel 0 | 136 | Mala Sostenible | Técnico; Financiero | Anual | 28-02-2025 | 27-02-2025 | Informe Anual 2024 | UGP | Informe_anual_2024_-_Mala_Sostenible_25.02.2025.pdf | Informe_financiero_2024_VFFF_-_Mala_Sostenible.xlsx |  |  |  |  | Entregado
2025-06-09 | Completado | Kruseff Villafane - Administrador | Informe | Informes | Informes | Proyecto Nivel 0 | 144 | Conserva Aves - Bezos | Técnico; Financiero | Semestral | 15-03-2025 | 14-03-2025 | Informe de progreso 2025-I | UGP | Informe_Técnico_Semestral_Conserva_Aves_Perú_14.03.25.docx | ANEXO_3_Informe_Financiero_al_28.02.2025_VF.xlsx
2025-06-09 | Completado | Kruseff Villafane - Administrador | Informe | Informes | Informes | Proyecto Nivel 0 | 144 | Conserva Aves - Bezos | Técnico; Financiero | Semestral | 15-09-2025 |  | Informe de progreso 2025 II | UGP
2025-06-09 | Completado | Kruseff Villafane - Administrador | Informe | Informes | Informes | Proyecto Nivel 0 | 145 | EBBF Amazonía | Técnico; Financiero | Anual | 28-02-2025 |  | Informe anual 2024 | UGP |  |  |  | https://drive.google.com/drive/folders/14OFmLx14yg9ot5IwtR3ZhOQmbynQjcey |  |  | Entregado
2025-06-09 | Completado | Kruseff Villafane - Administrador | Informe | Informes | Informes | Proyecto Nivel 0 | 145 | EBBF Amazonía | Financiero | Semestral | 31-08-2025 |  | Reporte de avance semestral 2025 | GAF |  |  |  | https://drive.google.com/drive/folders/17ltwJf8YtKPMB0OKhjDpS-lyazqMR5y6 |  |  | Entregado
2025-06-09 | Completado | Kruseff Villafane - Administrador | Informe | Informes | Informes | Proyecto Nivel 0 | 154 | ACR+ | Técnico | Anual | 31-01-2025 | 31-01-2025 | Informe técnico anual 2024 | UGP | Resumen_Ejecutivo_intervenciones_2024_-_ACR+.vf31.10.pdf
2025-06-09 | Completado | Kruseff Villafane - Administrador | Informe | Informes | Informes | Proyecto Nivel 0 | 154 | ACR+ | Técnico | Semestral | 31-07-2025 |  |  | UGP
2025-06-09 | Completado | Kruseff Villafane - Administrador | Informe | Informes | Informes | Proyecto Nivel 0 | 154 | ACR+ | Financiero | Semestral | 31-07-2025 |  |  | GAF
2025-06-09 | Completado | Kruseff Villafane - Administrador | Informe | Informes | Informes | Proyecto Nivel 0 | 154 | ACR+ | Financiero | Anual | 31-01-2025 | 31-01-2025 | Reporte Financiero Anual 2024 | GAF |  | Formato_N_2__Reporte_Financiero_2024__vf.xlsx
2025-06-09 | Completado | Kruseff Villafane - Administrador | Informe | Informes | Informes | Proyecto Nivel 0 | 156 | Bosques Tropicales | Técnico | Anual | 15-02-2025 | 20-02-2025 | Reporte Anual 2024 | UGP | 20-02-2024_Informe_Anual_2024_ACB__1_.pdf
2025-06-09 | Completado | Kruseff Villafane - Administrador | Informe | Informes | Informes | Proyecto Nivel 0 | 156 | Bosques Tropicales | Financiero | Trimestral | 15-04-2025 | 24-04-2025 | Reporte financiero trimestral 2025-I | GAF |  | 24.04.2025__Informe_Financiero_Trimestre_2025-1_Rv_CH.docx
2025-06-09 | Completado | Kruseff Villafane - Administrador | Informe | Informes | Informes | Proyecto Nivel 0 | 156 | Bosques Tropicales | Financiero; Técnico | Semestral | 15-08-2025 | 19-08-2025 | Reporte Semestral 2025-I | UGP | Informe_Bosques_Tropicales_-_Semestre_2025-1.pdf
2025-06-13 | Completado | Emily Quispe - Editor de subproyecto | Informe | Informes | Informes | Proyecto Nivel 0 | 164 | Adaptación Innovadora (EDA Perú) | Técnico | Anual | 12-04-2025 | 07-05-2025 | Inception Report (al inicio del proyecto) | UGP | Inception_Report_EDA-Peru_EN__1_.pdf | [5 empty] | En revisión
2025-07-28 | Completado | Kruseff Villafane - Administrador | Informe | Informes | Informes | Proyecto Nivel 0 | 173 | Incubadora del Datem del Maranón | Técnico; Financiero | Trimestral | 31-03-2025 | 31-03-2025 |  | UGP | FORMATO_DE_INFORME_TÉCNICO_TRIMESTRAL_31.03.2025_OK__1_.docx | PY173_INFORME_FINANCIERO_1ER_TRIMESTRE.xlsx
2025-07-28 | Completado | Kruseff Villafane - Administrador | Informe | Informes | Informes | Proyecto Nivel 0 | 173 | Incubadora del Datem del Maranón | Técnico; Financiero | Trimestral | 30-06-2025 | 25-06-2025 |  | UGP | EG_25_05_2do_Informe_técnico__Marzo_-_Mayo_2025_.pdf | EG_25_05_2do_Informe_financiero__Marzo_-_Mayo_2025_.xlsx |  |  |  |  | En revisión
2025-07-28 | Completado | Kruseff Villafane - Administrador | Informe | Informes | Informes | Proyecto Nivel 0 | 173 | Incubadora del Datem del Maranón | Técnico; Financiero | Trimestral | 30-09-2025 |  |  |  | EG_25_05_3er_Informe_técnico__Junio_-_Agosto_2025_.pdf | EG_25_05_3er_Informe_financiero__Junio_-_Agosto_2025_.xlsx |  |  |  |  | Entregado
2025-07-28 | Completado | Kruseff Villafane - Administrador | Informe | Informes | Informes | Proyecto Nivel 0 | 173 | Incubadora del Datem del Maranón | Técnico; Financiero | Anual | 31-01-2026 | 30-01-2026 |  | UGP | EG_25_05_5to_Informe_técnico_final._Enero2026.docx | EG2505_5to_Informe_financiero_final__Diciembre__+_Contrapartida.xlsx |  |  |  |  | Entregado
2025-08-15 | Por aprobar | Kruseff Villafane - Administrador | Informe | Informes | Informes | Proyecto Nivel 0 | 131 | Bosque Seco | Financiero | Trimestral | 31-01-2025 | 31-01-2025 | Informe Financiero UICN 2024-IV | GAF |  | Bosque_Seco_Inf_Trim_2024-IV_UICN_Correo_remisión.pdf
2025-08-15 | Por aprobar | Kruseff Villafane - Administrador | Informe | Informes | Informes | Proyecto Nivel 0 | 131 | Bosque Seco | Financiero | Trimestral | 30-04-2025 | 30-04-2025 | Informe Financiero UICN 2025-I | GAF |  | Bosque_Seco_Inf_Trim_2025-I_UICN_Correo_remisión.pdf
2025-08-15 | Por aprobar | Kruseff Villafane - Administrador | Informe | Informes | Informes | Proyecto Nivel 0 | 131 | Bosque Seco | Financiero | Trimestral | 31-07-2025 |  | Informe Financiero UICN 2025 II | GAF | [6 empty] | Pendiente
2025-08-15 | Pendiente | Kruseff Villafane - Administrador | Informe | Informes | Informes | Proyecto Nivel 0 | 131 | Bosque Seco | Técnico; Financiero | Anual | 20-06-2025 |  | PIR 2024-2025 | UGP
2025-08-15 | Completado | Kruseff Villafane - Administrador | Informe | Informes | Informes | Proyecto Nivel 0 | 156 | Bosques Tropicales | Técnico | Anual | 31-01-2025 | 28-01-2025 | Evaluación TFCCA 2024 | UGP | 2024_U.S._Congressional_Report_PERU.pdf
2025-08-15 | Completado | Kruseff Villafane - Administrador | Informe | Informes | Informes | Proyecto Nivel 0 | 165 | PoliLAC | Financiero | Semestral | 16-05-2025 | 04-06-2025 | Informe financiero semestral 2025-I Periodo: 16/09/2024-31/03/2025 | GAF |  | Giz-en-annex-3d-f-financial-report_PRF_VF__4_.xlsm |  | https://drive.google.com/file/d/1-LqEqgofGXeHoibcjtCSbNLRWidDic2-/view?usp=drive_link |  |  | Entregado
2025-08-15 | Completado | Kruseff Villafane - Administrador | Informe | Informes | Informes | Proyecto Nivel 0 | 165 | PoliLAC | Técnico | Semestral | 31-07-2025 | 31-07-2025 | Informe técnico semestral 2025-I Periodo: 01/01/2025 - 30/06/2025 | UGP | Reporte_-_Poli-LAC_Profonanpe_2025_I_vf_31.07.2025.pdf |  |  | https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1ohJDubZ5V47CWzmfnuNQwV1X5MtFV6LG |  |  | Entregado
2025-08-15 | Pendiente | Kruseff Villafane - Administrador | Informe | Informes | Informes | Proyecto Nivel 0 | 175 | Conserva Aves Canada | Financiero | Trimestral | 30-04-2025 |  | Trimestral financiero 2025-I | GAF
2025-08-15 | Pendiente | Kruseff Villafane - Administrador | Informe | Informes | Informes | Proyecto Nivel 0 | 175 | Conserva Aves Canada | Financiero | Trimestral | 31-07-2025 |  | Trimestral financiero 2025-II | GAF
2025-08-15 | Pendiente | Kruseff Villafane - Administrador | Informe | Informes | Informes | Proyecto Nivel 0 | 175 | Conserva Aves Canada | Financiero | Trimestral | 31-10-2025 |  | Trimestral financiero 2025-III | GAF
2025-08-15 | Pendiente | Kruseff Villafane - Administrador | Informe | Informes | Informes | Proyecto Nivel 0 | 175 | Conserva Aves Canada | Técnico; Financiero | Anual | 28-02-2026 |  | Reporte Final | UGP
2025-08-15 | Completado | Kruseff Villafane - Administrador | Informe | Informes | Informes | Proyecto Nivel 0 | 135 | NORAD-DCI | Técnico | Anual | 01-06-2025 | 16-05-2025 |  | UGP | Informe_Anual_Proyecto_DCI_2024__16.05.2025_VF.pdf
2025-12-01 | Completado | Kruseff Villafane - Administrador | Informe | Informes | Informes | Proyecto Nivel 0 | 161 | Fondo Concursable Puna | Financiero | Semestral | 30-11-2024 | 18-11-2024 |  | GAF |  |  |  | https://drive.google.com/drive/folders/1nUQIATv9LcTVsef0TZ2fyDPpeSsH3_e0?usp=drive_link |  |  | Entregado | Sí
2026-01-15 | Por aprobar | Kruseff Villafane - Administrador | Informe | Informes | Informes | Proyecto Nivel 0 | 169 | Dorsal de Nazca | Técnico; Financiero | Anual | 15-02-2026 | 19-12-2025 | Informe en proceso de revisión para aprobación | UGP | [6 empty] | Pendiente
2026-01-15 | Por aprobar | Kruseff Villafane - Administrador | Informe | Informes | Informes | Proyecto Nivel 0 | 168 | Mar de Grau | Técnico; Financiero | Anual | 15-02-2026 | 24-02-2026 | Informe en proceso de revisión para aprobación | UGP | [6 empty] | Pendiente
2026-01-28 | Completado | María Ramírez - Editor de subproyecto | Informe | Informes | Informes | Proyecto Nivel 0 | 178 | CEPF 3.2 - Pequeñas Donaciones | Financiero | Trimestral | 30-04-2025 | 30-04-2025 |  | UGP |  | Informe_trimestral_enero-_marzo_2025_P178_-_13-05.xlsx |  |  |  |  | Entregado | Sí
2026-01-28 | Completado | María Ramírez - Editor de subproyecto | Informe | Informes | Informes | Proyecto Nivel 0 | 178 | CEPF 3.2 - Pequeñas Donaciones | Financiero | Trimestral | 30-07-2025 | 30-07-2025 |  |  |  | 2do_Informe_Trimestral_P178_Abr-Jun2025.xlsx |  |  |  |  | Entregado | Sí
2026-01-28 | Completado | María Ramírez - Editor de subproyecto | Informe | Informes | Informes | Proyecto Nivel 0 | 178 | CEPF 3.2 - Pequeñas Donaciones | Financiero | Trimestral | 30-10-2025 | 30-10-2025 |  |  |  | 1-_PROFONANPE-3er_Informe_Trimestral_P178_Julio-_Set_2025__1_.xlsx |  |  |  |  | Entregado | Sí
2026-01-28 | Completado | María Ramírez - Editor de subproyecto | Informe | Informes | Informes | Proyecto Nivel 0 | 178 | CEPF 3.2 - Pequeñas Donaciones | Financiero | Trimestral | 15-01-2026 | 15-01-2026 |  | UGP |  | 1.-_PROFONANPE_-_4to__Informe_Trimestral_P178_oct-_dic_2025.xlsx |  |  |  |  | Entregado | Sí
2026-03-11 | Por aprobar | Mariella Motta - Editor de subproyecto | Informe | Informes | Informes | Proyecto Nivel 0 | 107 | Cotahuasi | Técnico; Financiero | Anual | 20-04-2026 | 20-04-2026 | Se fijó como fecha de entrega el 31 de marzo, ya que la segunda adenda fue firmada el 5 de noviembre | DIME | Inf. Téc. I 2026 PROFONANPE[F].pdf | 1. Informe global 2021-2026-1 VF (4).xlsx |  |  |  |  | Entregado
2026-03-12 | Por aprobar | Desirée Merizalde - Administrador | Informe | Informes | Informes | Proyecto Nivel 0 | 165 | PoliLAC | Técnico | Semestral | 31-01-2026 | 30-01-2026 | Informe técnico semestral 2025-II Periodo: 01/07/2025-31/12/2025 | UGP | Reporte_-_Poli-LAC_Profonanpe_2025_II__1_.pdf |  |  | https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1ksOPaKF7cupmSzjwcbJJRZRI5fzwQ4ye |  |  | Entregado
2026-03-12 | Completado | Daniela Alfaro - Editor de subproyecto | Informe | Informes | Informes | Proyecto Nivel 0 | 155 | RENAMI | Técnico; Financiero |  | 01-06-2025 | 30-05-2025 | El informe anual NO se entrega conforme al año calendario, sino al año correspondiente al proyecto | UGP |  |  |  | https://drive.google.com/drive/folders/1d-UlPpLZVv7JdwyfYefXgiANhzpw3ZPN?usp=drive_link |  |  | Entregado | Sí
2026-03-12 | Completado | Daniela Alfaro - Editor de subproyecto | Informe | Informes | Informes | Proyecto Nivel 0 | 154 | ACR+ | Técnico; Financiero | Semestral | 31-07-2025 | 12-11-2025 | NA | UGP |  |  |  | https://drive.google.com/drive/folders/1NgOuUJLu9VU55-BeQsq1614rjrfFrhRQ?usp=drive_link |  |  | Entregado | Sí
2026-03-12 | Completado | Daniela Alfaro - Editor de subproyecto | Informe | Informes | Informes | Proyecto Nivel 0 | 154 | ACR+ | Técnico; Financiero | Anual | 28-02-2026 |  | NA | UGP | [6 empty] | Pendiente
2026-03-12 | Completado | Daniela Alfaro - Editor de subproyecto | Informe | Informes | Informes | Proyecto Nivel 0 | 90 | Iniciativa Patrimonio Natural del Perú | Técnico; Financiero | Anual | 28-02-2026 | 27-02-2026 |  | UGP |  |  |  | https://docs.google.com/document/d/1JPjIaOhx6DHQ_GWtozvj0hqfdvAZUYFa/edit?usp=drive_link&ouid=103550923256436951139&rtpof=true&sd=true |  |  | Entregado | Sí
2026-03-12 | Por aprobar | Desirée Merizalde - Administrador | Informe | Informes | Informes | Proyecto Nivel 0 | 165 | PoliLAC | Financiero | Semestral | 16-11-2025 | 03-12-2026 | Informe financiero semestral 2025-II Periodo: 01/04/2025 - 30/09/2025 | GAF |  | Informe_financiero_Giz-en-annex-3d-f-financial-report_VF.3.12.25.pdf |  | https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1ASDZvMn2SCej3XSUtk51hw3FdAbeUOTX |  |  | Entregado
2026-03-12 | Completado | Desirée Merizalde - Administrador | Informe | Informes | Informes | Proyecto Nivel 0 | 165 | PoliLAC | Técnico; Financiero | Anual | 28-02-2026 | 27-02-2026 | Informe de gestión 2025 - DIME | UGP | Informe_de_Gestión_de_Proyectos_Anual2025_03.02.2025_vf.docx.pdf |  |  | https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1g8-YyQlCWRHjki56jAXdiUIUoGYpt79f |  |  | Entregado
2025-06-10 | Por aprobar | Kruseff Villafane - Administrador | Informe | Informes | Informes | Proyecto Nivel 0 | 161 | Fondo Concursable Puna | Financiero | Semestral | 30-04-2025 | 30-04-2025 |  | GAF |  |  |  | https://drive.google.com/drive/folders/1gcHVethD9MhT9HqS0vLbrHJgjsMjxD6k?usp=drive_link |  |  | Entregado | No
2026-03-12 | Por aprobar | Gabriela Lajo Morgan - Editor de subproyecto | Informe | Informes | Informes | Proyecto Nivel 0 | 161 | Fondo Concursable Puna | Financiero | Anual | 31-01-2025 | 02-03-2025 |  | GAF |  |  |  | https://drive.google.com/drive/folders/107GqF5dR5UMgyki0A7Ddux3uPkk4_CLv?usp=drive_link |  |  | Entregado | No
2026-03-12 | Por aprobar | Gabriela Lajo Morgan - Editor de subproyecto | Informe | Informes | Informes | Proyecto Nivel 0 | 161 | Fondo Concursable Puna | Técnico | Anual | 31-01-2026 | 04-03-2026 |  | UGP |  |  |  | https://drive.google.com/drive/folders/1hzwKYFCBqlQrrVzDNTEUnEiJcSOgASfp?usp=drive_link |  |  | En revisión | No
2026-03-12 | Por aprobar | Gabriela Lajo Morgan - Editor de subproyecto | Informe | Informes | Informes | Proyecto Nivel 0 | 161 | Fondo Concursable Puna | Financiero | Anual | 31-01-2026 | 04-03-2026 |  | GAF |  |  |  | https://drive.google.com/drive/folders/1SGurURlUfsmvleOlPkcltMYSVlzal6GJ?usp=drive_link |  |  | En revisión | No
2026-03-16 | Completado | Kruseff Villafane - Administrador | Informe | Informes | Informes | Proyecto Nivel 0 | 136 | Mala Sostenible | Técnico; Financiero | Anual | 28-02-2026 | 25-02-2026 |  | UGP | Informe_anual_2025_Versión_Final_24.02.26.pdf | [5 empty] | Entregado
2026-03-12 | Completado | Kruseff Villafane - Administrador | Informe | Informes | Informes | Proyecto Nivel 0 | 173 | Incubadora del Datem del Maranón | Técnico; Financiero | Trimestral | 31-12-2025 | 22-11-2025 |  |  | EG_25_05_4to_Informe_técnico__Septiembre_-_Noviembre_2025_.pdf | EG_25_05_4to_Informe_financiero__Septiembre_-_Noviemb_2025_.xlsx |  |  |  |  | Entregado
2026-03-16 | Por aprobar | Kruseff Villafane - Administrador | Informe | Informes | Informes | Proyecto Nivel 0 | 145 | EBBF Amazonía | Técnico; Financiero | Anual | 31-03-2026 |  |  | UGP | [6 empty] | Pendiente
2026-03-16 | Por aprobar | Aurora Araujo - Editor de subproyecto | Informe | Informes | Informes | Proyecto Nivel 0 | 131 | Bosque Seco | Técnico; Financiero | Trimestral | 31-01-2026 | 31-01-2026 |  | UGP | P131_-_Anexo_OPA_5_-_IV_Trim_FAO__dv.v1.xlsx | [5 empty] | En revisión
2026-03-16 | Por aprobar | Aurora Araujo - Editor de subproyecto | Informe | Informes | Informes | Proyecto Nivel 0 | 131 | Bosque Seco | Técnico | Semestral |  |  |  |  | PPR_II_2025_PBS_1__1_.docx | [5 empty] | En revisión
2026-03-16 | Por aprobar | Aurora Araujo - Editor de subproyecto | Informe | Informes | Informes | Proyecto Nivel 0 | 131 | Bosque Seco | Técnico; Financiero | Anual |  |  |  |  | GEFID10541_2024-2025_PIR_FAO_Peru_V006-LTO.xlsx | [5 empty] | Entregado
2026-03-16 | Por aprobar | Aurora Araujo - Editor de subproyecto | Informe | Informes | Informes | Proyecto Nivel 0 | 130 | Bosques Amazónicos - ASL2 | Técnico; Financiero | Anual |  |  |  |  | PIR_ASL_-_Jul_24_a_Jun_25_English.xlsx | [5 empty] | Entregado
2026-03-31 | Por aprobar | Desirée Merizalde - Administrador | Informe | Informes | Informes | Proyecto Nivel 0 | 178 | CEPF 3.2 - Pequeñas Donaciones | Técnico | Anual | 31-03-2026 | 05-02-2026 |  | UGP | Informe CEPF - VF.pdf |  |  | https://drive.google.com/drive/u/0/folders/12BcAerGlKeUccKe2ikhP0DYD1-gELvLC |  |  | Entregado | Sí
2026-05-22 | Por aprobar | Karen Funes - Editor de subproyecto | Informe | Informes al Donante | Informes | Proyecto Nivel 0 | 15 | Fondo Paracas | Técnico; Financiero | Trimestral | 30-04-2026 | 22-05-2026 |  | DIME | INFORME TRIMESTRAL I TRIEMSTRE 2026 F].pdf | P015 FONDO PARACAS_INFORME 1er TRIMESTRE 2026.xlsx |  |  |  |  | Entregado | No

## Análisis
Cuenta de Identificador | [5 empty] | Estado Flujo | Estado Informe
[6 empty] | Completado | Completado | Completado | Completado | Pendiente | Por aprobar | Por aprobar | Por aprobar | Por aprobar
Identificador entidad | Alias entidad | Tipo de Informe | Periodicidad | Fecha de presentación según convenio | Fecha de presentación real |  | En revisión | Entregado | Pendiente |  |  | En revisión | Entregado | Pendiente
15 | Fondo Paracas | Técnico; Financiero | Trimestral | 30-04-2025 | 13-05-2025 |  |  | 1
15 | Fondo Paracas | Técnico; Financiero | Trimestral | 30-04-2026 | 22-05-2026 | [7 empty] | 1
15 | Fondo Paracas | Técnico; Financiero | Trimestral | 31-01-2026 | 04-02-2026 |  |  | 1
15 | Fondo Paracas | Técnico; Financiero | Trimestral | 31-07-2025 | 06-09-2025 |  |  | 1
15 | Fondo Paracas | Técnico; Financiero | Trimestral | 31-10-2025 |  |  |  | 1
24 | Premios Carlos Ponce | Técnico; Financiero | Anual | 30-06-2025 | 02-06-2025 | 1
56 | Fondo Guaneras | Técnico; Financiero | Anual | 31-12-2025 |  |  |  |  | 1
56 | Fondo Guaneras | Técnico; Financiero | Semestral | 31-07-2025 |  |  |  |  | 1
66 | Programa de Áreas Naturales PAN III | Técnico; Financiero | Trimestral | 14-10-2025 |  | 1
66 | Programa de Áreas Naturales PAN III | Técnico; Financiero | Trimestral | 15-01-2026 |  | 1
66 | Programa de Áreas Naturales PAN III | Técnico; Financiero | Trimestral | 15-04-2025 |  | 1
66 | Programa de Áreas Naturales PAN III | Técnico; Financiero | Trimestral | 15-07-2025 |  | 1
90 | Iniciativa Patrimonio Natural del Perú | Financiero; Técnico | Anual | 20-02-2025 | 03-02-2025 | 1
90 | Iniciativa Patrimonio Natural del Perú | Técnico; Financiero | Anual | 28-02-2026 | 27-02-2026 |  |  | 1
90 | Iniciativa Patrimonio Natural del Perú | Técnico; Financiero | Semestral | 15-08-2025 |  | 1
107 | Cotahuasi | Técnico; Financiero | Anual | 20-04-2026 | 20-04-2026 | [7 empty] | 1
107 | Cotahuasi | Técnico; Financiero | Anual | 28-02-2025 | 15-04-2025 |  |  | 1
130 | Bosques Amazónicos - ASL2 | Financiero | Trimestral | 30-04-2025 | 30-04-2025 | 1
130 | Bosques Amazónicos - ASL2 | Financiero | Trimestral | 30-10-2025 |  | 1
130 | Bosques Amazónicos - ASL2 | Financiero | Trimestral | 31-01-2025 | 31-01-2025 | 1
130 | Bosques Amazónicos - ASL2 | Financiero | Trimestral | 31-07-2025 |  | 1
130 | Bosques Amazónicos - ASL2 | Técnico | Semestral | 31-01-2025 | 14-01-2025 | 1
130 | Bosques Amazónicos - ASL2 | Técnico | Semestral | 31-07-2025 |  | 1
130 | Bosques Amazónicos - ASL2 | Técnico; Financiero | Anual | [9 empty] | 1
131 | Bosque Seco | Financiero | Trimestral | 30-04-2025 | 30-04-2025 | 1 |  |  |  |  | 1
131 | Bosque Seco | Financiero | Trimestral | 30-10-2025 |  | 1
131 | Bosque Seco | Financiero | Trimestral | 31-01-2025 | 31-01-2025 | 1 |  |  |  |  | 1
131 | Bosque Seco | Financiero | Trimestral | 31-07-2025 |  | 1 | [7 empty] | 1
131 | Bosque Seco | Técnico | Semestral | [8 empty] | 1
131 | Bosque Seco | Técnico | Semestral | 31-01-2025 | 14-01-2025 | 1
131 | Bosque Seco | Técnico | Semestral | 31-07-2025 |  | 1
131 | Bosque Seco | Técnico; Financiero | Anual | [9 empty] | 1
131 | Bosque Seco | Técnico; Financiero | Anual | 20-06-2025 | [5 empty] | 1
131 | Bosque Seco | Técnico; Financiero | Trimestral | 31-01-2026 | 31-01-2026 | [6 empty] | 1
133 | Participa ANP | Técnico; Financiero | Anual | 15-04-2026 | 04-05-2026 |  |  | 1
133 | Participa ANP | Técnico; Financiero | Semestral | 20-06-2025 | 20-06-2025 |  |  | 1
135 | NORAD-DCI | Financiero | Trimestral | 20-01-2025 |  | 1
135 | NORAD-DCI | Financiero | Trimestral | 20-04-2025 |  | 1
135 | NORAD-DCI | Financiero | Trimestral | 20-07-2025 |  | 1
135 | NORAD-DCI | Financiero | Trimestral | 20-10-2025 |  | 1
135 | NORAD-DCI | Técnico | Anual | 01-06-2025 | 16-05-2025 | 1
135 | NORAD-DCI | Técnico; Financiero | Semestral | 31-01-2025 |  | 1
135 | NORAD-DCI | Técnico; Financiero | Semestral | 31-07-2025 |  | 1
136 | Mala Sostenible | Técnico | Semestral | 15-08-2025 | 14-08-2025 |  | 1
136 | Mala Sostenible | Técnico; Financiero | Anual | 28-02-2025 | 27-02-2025 |  |  | 1
136 | Mala Sostenible | Técnico; Financiero | Anual | 28-02-2026 | 25-02-2026 |  |  | 1
144 | Conserva Aves - Bezos | Técnico; Financiero | Semestral | 15-03-2025 | 14-03-2025 | 1
144 | Conserva Aves - Bezos | Técnico; Financiero | Semestral | 15-09-2025 |  | 1
145 | EBBF Amazonía | Financiero | Semestral | 31-08-2025 |  |  |  | 1
145 | EBBF Amazonía | Técnico; Financiero | Anual | 28-02-2025 |  |  |  | 1
145 | EBBF Amazonía | Técnico; Financiero | Anual | 31-03-2026 | [9 empty] | 1
154 | ACR+ | Financiero | Anual | 31-01-2025 | 31-01-2025 | 1
154 | ACR+ | Financiero | Semestral | 31-07-2025 |  | 1
154 | ACR+ | Técnico | Anual | 31-01-2025 | 31-01-2025 | 1
154 | ACR+ | Técnico | Semestral | 31-07-2025 |  | 1
154 | ACR+ | Técnico; Financiero | Anual | 28-02-2026 |  |  |  |  | 1
154 | ACR+ | Técnico; Financiero | Semestral | 31-07-2025 | 12-11-2025 |  |  | 1
155 | RENAMI | Técnico; Financiero |  | 01-06-2025 | 30-05-2025 |  |  | 1
156 | Bosques Tropicales | Financiero | Trimestral | 15-04-2025 | 24-04-2025 | 1
156 | Bosques Tropicales | Financiero; Técnico | Semestral | 15-08-2025 | 19-08-2025 | 1
156 | Bosques Tropicales | Salvaguardas | Semestral | 31-07-2025 | 22-07-2025 | 1
156 | Bosques Tropicales | Técnico | Anual | 15-02-2025 | 20-02-2025 | 1
156 | Bosques Tropicales | Técnico | Anual | 31-01-2025 | 28-01-2025 | 1
161 | Fondo Concursable Puna | Financiero | Anual | 31-01-2025 | 02-03-2025 | [7 empty] | 1
161 | Fondo Concursable Puna | Financiero | Anual | 31-01-2026 | 04-03-2026 | [6 empty] | 1
161 | Fondo Concursable Puna | Financiero | Semestral | 30-04-2025 | 30-04-2025 | [7 empty] | 1
161 | Fondo Concursable Puna | Financiero | Semestral | 30-11-2024 | 18-11-2024 |  |  | 1
161 | Fondo Concursable Puna | Financiero | Semestral | 31-10-2025 | 18-09-2025 | [7 empty] | 1
161 | Fondo Concursable Puna | Financiero | Trimestral | 23-09-2023 | 23-09-2023 | [5 empty] | 1
161 | Fondo Concursable Puna | Técnico | Anual | 31-01-2025 | 02-03-2025 | [7 empty] | 1
161 | Fondo Concursable Puna | Técnico | Anual | 31-01-2026 | 04-03-2026 | [6 empty] | 1
161 | Fondo Concursable Puna | Técnico | Trimestral | 26-09-2023 | 23-09-2023 | [5 empty] | 1
164 | Adaptación Innovadora (EDA Perú) | Técnico | Anual | 12-04-2025 | 07-05-2025 |  | 1
165 | PoliLAC | Financiero | Semestral | 16-05-2025 | 04-06-2025 |  |  | 1
165 | PoliLAC | Financiero | Semestral | 16-11-2025 | 03-12-2026 | [7 empty] | 1
165 | PoliLAC | Técnico | Semestral | 31-01-2026 | 30-01-2026 | [7 empty] | 1
165 | PoliLAC | Técnico | Semestral | 31-07-2025 | 31-07-2025 |  |  | 1
165 | PoliLAC | Técnico; Financiero | Anual | 28-02-2026 | 27-02-2026 |  |  | 1
168 | Mar de Grau | Técnico; Financiero | Anual | 15-02-2026 | 24-02-2026 | [8 empty] | 1
169 | Dorsal de Nazca | Técnico; Financiero | Anual | 15-02-2026 | 19-12-2025 | [8 empty] | 1
173 | Incubadora del Datem del Maranón | Técnico; Financiero | Anual | 31-01-2026 | 30-01-2026 |  |  | 1
173 | Incubadora del Datem del Maranón | Técnico; Financiero | Trimestral | 30-06-2025 | 25-06-2025 |  | 1
173 | Incubadora del Datem del Maranón | Técnico; Financiero | Trimestral | 30-09-2025 |  |  |  | 1
173 | Incubadora del Datem del Maranón | Técnico; Financiero | Trimestral | 31-01-2026 | 30-01-2026 |  |  | 1
173 | Incubadora del Datem del Maranón | Técnico; Financiero | Trimestral | 31-03-2025 | 31-03-2025 | 1
173 | Incubadora del Datem del Maranón | Técnico; Financiero | Trimestral | 31-12-2025 | 22-11-2025 |  |  | 1
175 | Conserva Aves Canada | Financiero | Trimestral | 30-04-2025 | [5 empty] | 1
175 | Conserva Aves Canada | Financiero | Trimestral | 31-07-2025 | [5 empty] | 1
175 | Conserva Aves Canada | Financiero | Trimestral | 31-10-2025 | [5 empty] | 1
175 | Conserva Aves Canada | Técnico; Financiero | Anual | 28-02-2026 | [5 empty] | 1
178 | CEPF 3.2 - Pequeñas Donaciones | Financiero | Trimestral | 15-01-2026 | 15-01-2026 |  |  | 1
178 | CEPF 3.2 - Pequeñas Donaciones | Financiero | Trimestral | 30-04-2025 | 30-04-2025 |  |  | 1
178 | CEPF 3.2 - Pequeñas Donaciones | Financiero | Trimestral | 30-07-2025 | 30-07-2025 |  |  | 1
178 | CEPF 3.2 - Pequeñas Donaciones | Financiero | Trimestral | 30-10-2025 | 30-10-2025 |  |  | 1
178 | CEPF 3.2 - Pequeñas Donaciones | Técnico | Anual | 31-03-2026 | 05-02-2026 | [7 empty] | 1

## Data hasta 18 Junio 2026
Identificador | Fecha | Estado Flujo | Autor | Identificador entidad | Alias entidad | Tipo de Informe | Periodicidad | Fecha de presentación según convenio | Fecha de presentación real | Estado Plazo | Estado Informe | Aprobado
7 | 2025-06-06 | Completado | Kruseff Villafane - Administrador | 15 | Fondo Paracas | Técnico; Financiero | Trimestral | 30-04-2025 | 13-05-2025 | Fuera de plazo | Entregado | Sí
8 | 2025-06-06 | Completado | Kruseff Villafane - Administrador | 15 | Fondo Paracas | Técnico; Financiero | Trimestral | 31-07-2025 | 06-09-2025 | Fuera de plazo | Entregado | Sí
9 | 2025-06-06 | Completado | Kruseff Villafane - Administrador | 15 | Fondo Paracas | Técnico; Financiero | Trimestral | 31-10-2025 |  | Fuera de plazo | Entregado | Sí
10 | 2025-06-06 | Completado | Kruseff Villafane - Administrador | 15 | Fondo Paracas | Técnico; Financiero | Trimestral | 31-01-2026 | 04-02-2026 | Fuera de plazo | Entregado | Sí
98 | 2026-05-22 | Por aprobar | Karen Funes - Editor de subproyecto | 15 | Fondo Paracas | Técnico; Financiero | Trimestral | 30-04-2026 | 22-05-2026 | Fuera de plazo | Entregado | No
11 | 2025-06-09 | Completado | Kruseff Villafane - Administrador | 24 | Premios Carlos Ponce | Técnico; Financiero | Anual | 30-06-2025 | 02-06-2025 | Fuera de plazo
12 | 2025-06-09 | Completado | Kruseff Villafane - Administrador | 56 | Fondo Guaneras | Técnico; Financiero | Semestral | 31-07-2025 |  | Fuera de plazo | Pendiente
13 | 2025-06-09 | Completado | Kruseff Villafane - Administrador | 56 | Fondo Guaneras | Técnico; Financiero | Anual | 31-12-2025 |  | Fuera de plazo | Pendiente
14 | 2025-06-09 | Completado | Kruseff Villafane - Administrador | 66 | Programa de Áreas Naturales PAN III | Técnico; Financiero | Trimestral | 15-04-2025 |  | Fuera de plazo
15 | 2025-06-09 | Completado | Kruseff Villafane - Administrador | 66 | Programa de Áreas Naturales PAN III | Técnico; Financiero | Trimestral | 15-07-2025 |  | Fuera de plazo
16 | 2025-06-09 | Completado | Kruseff Villafane - Administrador | 66 | Programa de Áreas Naturales PAN III | Técnico; Financiero | Trimestral | 14-10-2025 |  | Fuera de plazo
17 | 2025-06-09 | Completado | Kruseff Villafane - Administrador | 66 | Programa de Áreas Naturales PAN III | Técnico; Financiero | Trimestral | 15-01-2026 |  | Fuera de plazo
18 | 2025-06-09 | Completado | Kruseff Villafane - Administrador | 90 | Iniciativa Patrimonio Natural del Perú | Técnico; Financiero | Semestral | 15-08-2025 |  | Fuera de plazo
19 | 2025-06-09 | Completado | Kruseff Villafane - Administrador | 90 | Iniciativa Patrimonio Natural del Perú | Financiero; Técnico | Anual | 20-02-2025 | 03-02-2025 | Fuera de plazo
83 | 2026-03-12 | Completado | Daniela Alfaro - Editor de subproyecto | 90 | Iniciativa Patrimonio Natural del Perú | Técnico; Financiero | Anual | 28-02-2026 | 27-02-2026 | Fuera de plazo | Entregado | Sí
20 | 2025-06-09 | Completado | Kruseff Villafane - Administrador | 107 | Cotahuasi | Técnico; Financiero | Anual | 28-02-2025 | 15-04-2025 | Fuera de plazo | Entregado
78 | 2026-03-11 | Por aprobar | Mariella Motta - Editor de subproyecto | 107 | Cotahuasi | Técnico; Financiero | Anual | 20-04-2026 | 20-04-2026 | Dentro de plazo | Entregado
21 | 2025-06-09 | Completado | Kruseff Villafane - Administrador | 130 | Bosques Amazónicos - ASL2 | Técnico | Semestral | 31-01-2025 | 14-01-2025 | Fuera de plazo
22 | 2025-06-09 | Completado | Kruseff Villafane - Administrador | 130 | Bosques Amazónicos - ASL2 | Técnico | Semestral | 31-07-2025 |  | Fuera de plazo
23 | 2025-06-09 | Completado | Kruseff Villafane - Administrador | 130 | Bosques Amazónicos - ASL2 | Financiero | Trimestral | 31-01-2025 | 31-01-2025 | Dentro de plazo
24 | 2025-06-09 | Completado | Kruseff Villafane - Administrador | 130 | Bosques Amazónicos - ASL2 | Financiero | Trimestral | 30-04-2025 | 30-04-2025 | Dentro de plazo
25 | 2025-06-09 | Completado | Kruseff Villafane - Administrador | 130 | Bosques Amazónicos - ASL2 | Financiero | Trimestral | 31-07-2025 |  | Fuera de plazo
26 | 2025-06-09 | Completado | Kruseff Villafane - Administrador | 130 | Bosques Amazónicos - ASL2 | Financiero | Trimestral | 30-10-2025 |  | Fuera de plazo
96 | 2026-03-16 | Por aprobar | Aurora Araujo - Editor de subproyecto | 130 | Bosques Amazónicos - ASL2 | Técnico; Financiero | Anual |  |  | Dentro de plazo | Entregado
27 | 2025-06-09 | Completado | Kruseff Villafane - Administrador | 131 | Bosque Seco | Técnico | Semestral | 31-01-2025 | 14-01-2025 | Fuera de plazo
28 | 2025-06-09 | Completado | Kruseff Villafane - Administrador | 131 | Bosque Seco | Técnico | Semestral | 31-07-2025 |  | Fuera de plazo
29 | 2025-06-09 | Completado | Kruseff Villafane - Administrador | 131 | Bosque Seco | Financiero | Trimestral | 31-01-2025 | 31-01-2025 | Dentro de plazo
30 | 2025-06-09 | Completado | Kruseff Villafane - Administrador | 131 | Bosque Seco | Financiero | Trimestral | 30-04-2025 | 30-04-2025 | Dentro de plazo
31 | 2025-06-09 | Completado | Kruseff Villafane - Administrador | 131 | Bosque Seco | Financiero | Trimestral | 31-07-2025 |  | Fuera de plazo
32 | 2025-06-09 | Completado | Kruseff Villafane - Administrador | 131 | Bosque Seco | Financiero | Trimestral | 30-10-2025 |  | Fuera de plazo
59 | 2025-08-15 | Por aprobar | Kruseff Villafane - Administrador | 131 | Bosque Seco | Financiero | Trimestral | 31-01-2025 | 31-01-2025 | Dentro de plazo
60 | 2025-08-15 | Por aprobar | Kruseff Villafane - Administrador | 131 | Bosque Seco | Financiero | Trimestral | 30-04-2025 | 30-04-2025 | Dentro de plazo
61 | 2025-08-15 | Por aprobar | Kruseff Villafane - Administrador | 131 | Bosque Seco | Financiero | Trimestral | 31-07-2025 |  | Fuera de plazo | Pendiente
62 | 2025-08-15 | Pendiente | Kruseff Villafane - Administrador | 131 | Bosque Seco | Técnico; Financiero | Anual | 20-06-2025 |  | Fuera de plazo
93 | 2026-03-16 | Por aprobar | Aurora Araujo - Editor de subproyecto | 131 | Bosque Seco | Técnico; Financiero | Trimestral | 31-01-2026 | 31-01-2026 | Dentro de plazo | En revisión
94 | 2026-03-16 | Por aprobar | Aurora Araujo - Editor de subproyecto | 131 | Bosque Seco | Técnico | Semestral |  |  | Dentro de plazo | En revisión
95 | 2026-03-16 | Por aprobar | Aurora Araujo - Editor de subproyecto | 131 | Bosque Seco | Técnico; Financiero | Anual |  |  | Dentro de plazo | Entregado
33 | 2025-06-09 | Completado | Kruseff Villafane - Administrador | 133 | Participa ANP | Técnico; Financiero | Semestral | 20-06-2025 | 20-06-2025 | Dentro de plazo | Entregado | Sí
34 | 2025-06-09 | Completado | Kruseff Villafane - Administrador | 133 | Participa ANP | Técnico; Financiero | Anual | 15-04-2026 | 04-05-2026 | Fuera de plazo | Entregado
35 | 2025-06-09 | Completado | Kruseff Villafane - Administrador | 135 | NORAD-DCI | Financiero | Trimestral | 20-04-2025 |  | Fuera de plazo
36 | 2025-06-09 | Completado | Kruseff Villafane - Administrador | 135 | NORAD-DCI | Financiero | Trimestral | 20-07-2025 |  | Fuera de plazo
37 | 2025-06-09 | Completado | Kruseff Villafane - Administrador | 135 | NORAD-DCI | Financiero | Trimestral | 20-10-2025 |  | Fuera de plazo
38 | 2025-06-09 | Completado | Kruseff Villafane - Administrador | 135 | NORAD-DCI | Financiero | Trimestral | 20-01-2025 |  | Fuera de plazo
39 | 2025-06-09 | Completado | Kruseff Villafane - Administrador | 135 | NORAD-DCI | Técnico; Financiero | Semestral | 31-07-2025 |  | Fuera de plazo
40 | 2025-06-09 | Completado | Kruseff Villafane - Administrador | 135 | NORAD-DCI | Técnico; Financiero | Semestral | 31-01-2025 |  | Fuera de plazo
70 | 2025-08-15 | Completado | Kruseff Villafane - Administrador | 135 | NORAD-DCI | Técnico | Anual | 01-06-2025 | 16-05-2025 | Dentro de plazo
41 | 2025-06-09 | Completado | Kruseff Villafane - Administrador | 136 | Mala Sostenible | Técnico | Semestral | 15-08-2025 | 14-08-2025 | Fuera de plazo | En revisión
42 | 2025-06-09 | Completado | Kruseff Villafane - Administrador | 136 | Mala Sostenible | Técnico; Financiero | Anual | 28-02-2025 | 27-02-2025 | Fuera de plazo | Entregado
90 | 2026-03-16 | Completado | Kruseff Villafane - Administrador | 136 | Mala Sostenible | Técnico; Financiero | Anual | 28-02-2026 | 25-02-2026 | Fuera de plazo | Entregado
43 | 2025-06-09 | Completado | Kruseff Villafane - Administrador | 144 | Conserva Aves - Bezos | Técnico; Financiero | Semestral | 15-03-2025 | 14-03-2025 | Fuera de plazo
44 | 2025-06-09 | Completado | Kruseff Villafane - Administrador | 144 | Conserva Aves - Bezos | Técnico; Financiero | Semestral | 15-09-2025 |  | Fuera de plazo
45 | 2025-06-09 | Completado | Kruseff Villafane - Administrador | 145 | EBBF Amazonía | Técnico; Financiero | Anual | 28-02-2025 |  | Fuera de plazo | Entregado
46 | 2025-06-09 | Completado | Kruseff Villafane - Administrador | 145 | EBBF Amazonía | Financiero | Semestral | 31-08-2025 |  | Fuera de plazo | Entregado
92 | 2026-03-16 | Por aprobar | Kruseff Villafane - Administrador | 145 | EBBF Amazonía | Técnico; Financiero | Anual | 31-03-2026 |  | Fuera de plazo | Pendiente
47 | 2025-06-09 | Completado | Kruseff Villafane - Administrador | 154 | ACR+ | Técnico | Anual | 31-01-2025 | 31-01-2025 | Dentro de plazo
48 | 2025-06-09 | Completado | Kruseff Villafane - Administrador | 154 | ACR+ | Técnico | Semestral | 31-07-2025 |  | Fuera de plazo
49 | 2025-06-09 | Completado | Kruseff Villafane - Administrador | 154 | ACR+ | Financiero | Semestral | 31-07-2025 |  | Fuera de plazo
50 | 2025-06-09 | Completado | Kruseff Villafane - Administrador | 154 | ACR+ | Financiero | Anual | 31-01-2025 | 31-01-2025 | Dentro de plazo
81 | 2026-03-12 | Completado | Daniela Alfaro - Editor de subproyecto | 154 | ACR+ | Técnico; Financiero | Semestral | 31-07-2025 | 12-11-2025 | Fuera de plazo | Entregado | Sí
82 | 2026-03-12 | Completado | Daniela Alfaro - Editor de subproyecto | 154 | ACR+ | Técnico; Financiero | Anual | 28-02-2026 |  | Fuera de plazo | Pendiente
80 | 2026-03-12 | Completado | Daniela Alfaro - Editor de subproyecto | 155 | RENAMI | Técnico; Financiero |  | 01-06-2025 | 30-05-2025 | Dentro de plazo | Entregado | Sí
5 | 2025-09-30 | Completado | Desirée Merizalde - Administrador | 156 | Bosques Tropicales | Salvaguardas | Semestral | 31-07-2025 | 22-07-2025 | Fuera de plazo
51 | 2025-06-09 | Completado | Kruseff Villafane - Administrador | 156 | Bosques Tropicales | Técnico | Anual | 15-02-2025 | 20-02-2025 | Dentro de plazo
52 | 2025-06-09 | Completado | Kruseff Villafane - Administrador | 156 | Bosques Tropicales | Financiero | Trimestral | 15-04-2025 | 24-04-2025 | Dentro de plazo
53 | 2025-06-09 | Completado | Kruseff Villafane - Administrador | 156 | Bosques Tropicales | Financiero; Técnico | Semestral | 15-08-2025 | 19-08-2025 | Dentro de plazo
63 | 2025-08-15 | Completado | Kruseff Villafane - Administrador | 156 | Bosques Tropicales | Técnico | Anual | 31-01-2025 | 28-01-2025 | Fuera de plazo
1 | 2025-08-23 | Por aprobar | Kruseff Villafane - Administrador | 161 | Fondo Concursable Puna | Técnico | Trimestral | 26-09-2023 | 23-09-2023 | Fuera de plazo
2 | 2025-08-22 | Por aprobar | Kruseff Villafane - Administrador | 161 | Fondo Concursable Puna | Financiero | Trimestral | 23-09-2023 | 23-09-2023 | Dentro de plazo
3 | 2025-06-10 | Por aprobar | Kruseff Villafane - Administrador | 161 | Fondo Concursable Puna | Financiero | Semestral | 31-10-2025 | 18-09-2025 | Fuera de plazo | Entregado | No
4 | 2025-06-10 | Por aprobar | Kruseff Villafane - Administrador | 161 | Fondo Concursable Puna | Técnico | Anual | 31-01-2025 | 02-03-2025 | Fuera de plazo | Entregado | No
71 | 2025-12-01 | Completado | Kruseff Villafane - Administrador | 161 | Fondo Concursable Puna | Financiero | Semestral | 30-11-2024 | 18-11-2024 | Fuera de plazo | Entregado | Sí
86 | 2025-06-10 | Por aprobar | Kruseff Villafane - Administrador | 161 | Fondo Concursable Puna | Financiero | Semestral | 30-04-2025 | 30-04-2025 | Dentro de plazo | Entregado | No
87 | 2026-03-12 | Por aprobar | Gabriela Lajo Morgan - Editor de subproyecto | 161 | Fondo Concursable Puna | Financiero | Anual | 31-01-2025 | 02-03-2025 | Fuera de plazo | Entregado | No
88 | 2026-03-12 | Por aprobar | Gabriela Lajo Morgan - Editor de subproyecto | 161 | Fondo Concursable Puna | Técnico | Anual | 31-01-2026 | 04-03-2026 | Fuera de plazo | En revisión | No
89 | 2026-03-12 | Por aprobar | Gabriela Lajo Morgan - Editor de subproyecto | 161 | Fondo Concursable Puna | Financiero | Anual | 31-01-2026 | 04-03-2026 | Fuera de plazo | En revisión | No
54 | 2025-06-13 | Completado | Emily Quispe - Editor de subproyecto | 164 | Adaptación Innovadora (EDA Perú) | Técnico | Anual | 12-04-2025 | 07-05-2025 | Fuera de plazo | En revisión
64 | 2025-08-15 | Completado | Kruseff Villafane - Administrador | 165 | PoliLAC | Financiero | Semestral | 16-05-2025 | 04-06-2025 | Fuera de plazo | Entregado
65 | 2025-08-15 | Completado | Kruseff Villafane - Administrador | 165 | PoliLAC | Técnico | Semestral | 31-07-2025 | 31-07-2025 | Dentro de plazo | Entregado
79 | 2026-03-12 | Por aprobar | Desirée Merizalde - Administrador | 165 | PoliLAC | Técnico | Semestral | 31-01-2026 | 30-01-2026 | Fuera de plazo | Entregado
84 | 2026-03-12 | Por aprobar | Desirée Merizalde - Administrador | 165 | PoliLAC | Financiero | Semestral | 16-11-2025 | 03-12-2026 | Fuera de plazo | Entregado
85 | 2026-03-12 | Completado | Desirée Merizalde - Administrador | 165 | PoliLAC | Técnico; Financiero | Anual | 28-02-2026 | 27-02-2026 | Fuera de plazo | Entregado
73 | 2026-01-15 | Por aprobar | Kruseff Villafane - Administrador | 168 | Mar de Grau | Técnico; Financiero | Anual | 15-02-2026 | 24-02-2026 | Dentro de plazo | Pendiente
72 | 2026-01-15 | Por aprobar | Kruseff Villafane - Administrador | 169 | Dorsal de Nazca | Técnico; Financiero | Anual | 15-02-2026 | 19-12-2025 | Dentro de plazo | Pendiente
6 | 2025-07-28 | Completado | Kruseff Villafane - Administrador | 173 | Incubadora del Datem del Maranón | Técnico; Financiero | Trimestral | 31-01-2026 | 30-01-2026 | Fuera de plazo | Entregado
55 | 2025-07-28 | Completado | Kruseff Villafane - Administrador | 173 | Incubadora del Datem del Maranón | Técnico; Financiero | Trimestral | 31-03-2025 | 31-03-2025 | Dentro de plazo
56 | 2025-07-28 | Completado | Kruseff Villafane - Administrador | 173 | Incubadora del Datem del Maranón | Técnico; Financiero | Trimestral | 30-06-2025 | 25-06-2025 | Fuera de plazo | En revisión
57 | 2025-07-28 | Completado | Kruseff Villafane - Administrador | 173 | Incubadora del Datem del Maranón | Técnico; Financiero | Trimestral | 30-09-2025 |  | Fuera de plazo | Entregado
58 | 2025-07-28 | Completado | Kruseff Villafane - Administrador | 173 | Incubadora del Datem del Maranón | Técnico; Financiero | Anual | 31-01-2026 | 30-01-2026 | Fuera de plazo | Entregado
91 | 2026-03-12 | Completado | Kruseff Villafane - Administrador | 173 | Incubadora del Datem del Maranón | Técnico; Financiero | Trimestral | 31-12-2025 | 22-11-2025 | Fuera de plazo | Entregado
66 | 2025-08-15 | Pendiente | Kruseff Villafane - Administrador | 175 | Conserva Aves Canada | Financiero | Trimestral | 30-04-2025 |  | Fuera de plazo
67 | 2025-08-15 | Pendiente | Kruseff Villafane - Administrador | 175 | Conserva Aves Canada | Financiero | Trimestral | 31-07-2025 |  | Fuera de plazo
68 | 2025-08-15 | Pendiente | Kruseff Villafane - Administrador | 175 | Conserva Aves Canada | Financiero | Trimestral | 31-10-2025 |  | Fuera de plazo
69 | 2025-08-15 | Pendiente | Kruseff Villafane - Administrador | 175 | Conserva Aves Canada | Técnico; Financiero | Anual | 28-02-2026 |  | Fuera de plazo
74 | 2026-01-28 | Completado | María Ramírez - Editor de subproyecto | 178 | CEPF 3.2 - Pequeñas Donaciones | Financiero | Trimestral | 30-04-2025 | 30-04-2025 | Dentro de plazo | Entregado | Sí
75 | 2026-01-28 | Completado | María Ramírez - Editor de subproyecto | 178 | CEPF 3.2 - Pequeñas Donaciones | Financiero | Trimestral | 30-07-2025 | 30-07-2025 | Dentro de plazo | Entregado | Sí
76 | 2026-01-28 | Completado | María Ramírez - Editor de subproyecto | 178 | CEPF 3.2 - Pequeñas Donaciones | Financiero | Trimestral | 30-10-2025 | 30-10-2025 | Dentro de plazo | Entregado | Sí
77 | 2026-01-28 | Completado | María Ramírez - Editor de subproyecto | 178 | CEPF 3.2 - Pequeñas Donaciones | Financiero | Trimestral | 15-01-2026 | 15-01-2026 | Dentro de plazo | Entregado | Sí
97 | 2026-03-31 | Por aprobar | Desirée Merizalde - Administrador | 178 | CEPF 3.2 - Pequeñas Donaciones | Técnico | Anual | 31-03-2026 | 05-02-2026 | Fuera de plazo | Entregado | Sí